## Hoja1
CONTROL DE SOLICITUDES 2023 INSTITUCIONES ADSCRITAS
ÁREA DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL | [13 empty] | ÁREA DE CONTRATACIONES | [11 empty] | ÁREA LEGAL
NUM. PROG. | SUB PART | No.SOLICITUD PEDIDO | OBJETO SOLICITADO EN LA COMPRA | MONTO SOLICITUD DE PEDIDO | RECIBIDO ÁREA PROG. Y CONTROL | FUNCIONARIO P&C ASIGNADO | RECIBIDO POR FUNC. CON PERFIL DE INGRESO | RESULTADO ANÁLISIS P&C (APROBADO O DENEGADO) | HOJA DE TRAMITE | MOTIVO DE DENEGACION / OFICIO APROBACION, CORRECCION O DEVOLUCION | TRASLADO Y LIBERACIÓN DE PROVEEDOR | APROB. PROVEEDURIA COMPLETADA | TRASLADO AL COORDINADOR CONTRATACIONES (casos Comprared) | RECIBIDO ÁREA DE CONTRATACIÓN | ANALISTA | NUMERO DE TRAMITE | FECHA Y HORA DE APERTURA | ESTADO ACTUAL DEL TRAMITE (OBSERVACIONES) | RESULTADO DEL TRÁMITE (ADJUDICAC. TOTAL, PARCIAL O INFRUCTUOSO) | MOTIVO | NOMBRE DEL PROVEEDOR ADJUDICADO | NUMERO ORDEN DE PEDIDO | FECHA ORDEN DE PEDIDO | MONTO TOTAL ORDEN DE PEDIDO | MONTO TOTAL ADJUDICADO | ENVÍO A ELABORACIÓN CONTRATO Y APROBACIÓN O REFRENDO | RECIBO CONTRATO APROBADO | Duración en Días Hábiles
CCJFF |  |  | CENTRO CULTURAL E HISTÓRICO JOSE FIGUERES FERRER
CCJFF | 5.01.03 | 62022000100004 | Compra de PROYECTOR (VIDEO BEAM) para el Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer | ¢ 425.000.00 | 2022-09-21 | ALEXIS/ CRIS | 21/09/2022/ 25/11/2022 | APROBAR | HT-392-2022 | SE ENVIA A APROBACIÓN | 2022-11-28 | 2022-11-28 |  | 2022-11-29 | MARICELA | 2022CD-000004-0013800001 | 2022-12-15 | NOTIFICADO |  |  | TECH GLS CRC SOCIEDAD ANONIMA | 0432023000100001-00 | 2023-02-03 | $ 668,96
CCJFF | 1.02.04 | 0062023000100005 | Migración de Servicio de Telefonía Análoga con el ICE | ₡780.000,00 | 2023-06-14 | ALONSO/MARI | 2023-06-15 | APROBAR | HT-191-2023 | Asignada a Mari el 19.6. se solicita aprobación el día 20 junio 2023 | 2023-06-20 | 2023-06-20 |  | 2023-06-21 | ADA | 2023PX-000001-0013800001 | 2023-07-10 | PEDIDO GENERADO | SOLICITO ACUERDO DE JUNTA EL 20-7 |  | ICE | 0822023000100014 | 2023-08-11 | 189060.33 | 444259.56
CCJFF | 1.04.99 | 62023000100007 | SERVICIO DE MONITOREO Y RESPUESTA ARMADA DE SISTEMA DE ALARMA, INCLUYE MANTENIMIENTO del Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer | ₡396.000,00 | 2023-06-21 | FLOR | 2023-06-26 | MODIFICAR/APROBAR | HT-270-270-A-2023 | Modificar 27/07/2023, errores varios. Reingresa. APROBAR 08/08/23, | 2023-08-08 | 2023-08-09 |  | 2023-08-15 | DUNIA | 2023LD-000006-00138-00001 | 2023-09-11 | Infructuosa | NO SE PRESENTARON OFERTAS
CCJFF | 1.08.01 | 62023000100002 | Contratación de servicio de pintura para el edificio del Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer | ￠ 5.000.000 | 2023-04-19 | ALONSO/MARI | 2023-04-19 | APROBADA | HT-156-2023 | SE SOLICITA APROBAR 05 JUNIO SE ADJUNTA OFICIO ACLARATORIO CCHJFF-167-2023 CON LOS DATOS DEL CONTACTO DEL ADMINISTRADOR DE LA CONTRATACIÓN | 2023-06-05 |  |  | 2023-06-05 | DIEGO | 2023LD-000003-0013800001 | 16/06/2023 09:01 | Pedido Generado |  |  | SUPLIDORA SANTAMARIA RESPONSABILIDAD LIMITADA | 0432023000100004-00 | 2023-07-14
CCJFF | 1.08.01 | 62023000100006 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA ASCENSOR del Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer | ₡1.000.000,00 | 2023-06-21 | ALEXIS | 2023-06-26 | MODIFICAR / APROBAR | HT-274-2023 HT-274-A-2023 | HT 274: errores varios en Detalles de la Contratación; se remite a modificación el 28/07. El 31/7 reportan reingreso; se solicita y recibe nota de aclaración, y se pasa a aprobación. | 2023-08-04 | 2023-08-07 | NA | 2023-08-15 | ADA | 2023LD-000005-0013800001 | 2023-09-30 | PEDIDO GENERADO |  |  | ELEVACIONES TÉCNICAS S.A. | 0822023000100016 | 2023-10-06 | 118650 | 474600
CCJFF | 1.08.07 | 62023000100008 | Contratación de servicio de mantenimiento de fotocopiadoras del Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer. | ₡400.000,00 | 2023-07-28 | ALONSO | 2023-07-13 | MODIFICAR/APROBAR | HT-371-2023 | SE SOLICITAN VARIAS CORREECIONES EL 13-09-2023 |  |  |  | 2023-09-26 | DIEGO | 2023LD-000007-0013800001 | 2023-10-06 09:01 | Infructuosa
CCJFF | 2.04.01 | 62023000100001 | Compra de Escalera de extensión para el Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer | ￠ 273.711,61 | 2023-03-17 | ALONSO/ARLENE | 2023-03-17 | MODIFICAR / APROBAR | HT-136-2023 / HT-136-A-2023 |  |  |  |  | 2023-05-26 | ADA | 2023LD-000002-0013800001 | 2023-06-09 | PEDIDO GENERADO |  |  | G Y R GRUPO ASESOR S.A | 0432023000100002-00 | 2023-07-04 | 315210
CCJFF | 2.99.01 | CONVENIO MARCO | Compra de Útiles de oficina Convenio Marco para el CCHJFF | ₡ 106 296,20 | 2023-05-09 | FLOR | 2023-05-09 | APROBAR | HT-223-23 |  | 2023-07-05 | 2023-07-06 |  | 2023-07-07 | DIEGO | 2017LN-000005-0009100001
CCJFF | 2.99.03 | 62023000100004 | Compra de Resmas de papel para el Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer | 149200 | 2023-04-19 | ALEXIS | 2023-04-19 | MODIFICAR / APROBAR | HT-110-2023 HT-110-A-2023 | HT 110: errores varios; se remite a modificación el 02/05. El 09/05 reportan reingreso; se revisa y se solicita nota aclaratoria, se recibe nota y se pasa a aprobación. | 2023-05-15 | 2023-05-18 | NA | 2023-05-18 | DUNIA | 2023LD-000001-0013800001 | 2023-05-29 | NOTIFICADO | ADJUDICACIÓN TOTAL |  | IMP. MORA Y AGUILAR | 432023000100003 | 2023-07-04
CCJFF | 2.99.05 | CONVENIO MARCO | Compra de materiales de limpieza por convenio marco para el CCHJFF | 109437.84 | 2023-04-17 | ALEXIS | 2023-04-19 | MODIFICAR / APROBAR | HT-108-2023 HT-108-A-2023 | HT 108: error en IVA y totales; se genera HT de modificación el 02/05. El 03/05 reportan reingreso; se revisa y se pasa a aprobación. | 2023-05-05 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 2023-05-09 | MARICELA | 2019LN-000005-0009100001 | NA | NOTIFICADO |  |  | CONSORCIO JITAN-SABO | OP 0822023000100009 | 2023-05-10 | 48557.45
CCJFF |  |  |  | 109437.84 | 2023-04-17 | ALEXIS | 2023-04-19 | MODIFICAR / APROBAR | HT-108-2023 HT-108-A-2023 | HT 108: error en IVA y totales; se genera HT de modificación el 02/05. El 03/05 reportan reingreso; se revisa y se pasa a aprobación. | 2023-05-05 | 2023-05-08 | 2023-05-08 |  |  | 2019LN-000005-0009100001 | NA | NOTIFICADO |  |  | MERCADEO ARTÍCULOS DE CONSUMO | OP 0822023000100010 | 2023-05-31 | 57330.137
CCJFF | 5.01.05 | 62023000100003 | Compra de computadora portátil para el Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer. | ￠ 663.923 | 2023-04-19 | FLOR | 2023-04-19 | MODIFICAR/APROBAR | HT-164-164-A-164-B-2023 | Modificar 07/06/23, Rpre, errores varios.modificar 3/07/23. Reingresa. aprobar | 2023-07-07 | 2023-07-07 |  | 2023-07-17 | ADA | 2023LD-000004-0013800001 | 2023-08-07 | PEDIDO GENERADO |  |  | ALBERSON RODRÍGUEZ | 0432023000100006-00 | 2023-09-27 |  | 649750
CCJFF
CCJFF
CCJFF
CCJFF
CCPC |  |  | CENTRO COSTARRICENSE DE PRODUCCION CINEMATOGRAFICA
CCPC | 1.04.99 | 62022000100002 | SERVICIO DE PRODUCCIÓN GENERAL DEL 11vo COSTA RICA FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE (CRFIC) - CCPC | ￠ 254.000.000 | 2022-10-28 | ALONSO | 2022-10-28 | APROBAR | HT-373-2022 | SE ENVIA A APROBAR | 2022-11-16 |  |  | 2022-11-21 | DIEGO | 2022LN-000001-0013700001 | 2022-12-22 | Aprobación interna rechazada
CCPC | 1.02.04 | 62023000100006 | MIGRACIÓN A SICOP DEL SERVICIO VIGENTE DE INTERNET CON EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD | ￠ 5.249.027,52 | 2023-05-29 | FLOR | 2023-05-30 | MODIFICAR/APROBAR | HT-160-160-A-23 | Modificar 06/06/23, errores varios Rpre. Reingresa. APROBAR 13/06/23, Rfo. | 2023-06-13 | 2023-06-14 |  | 2023-06-15 | OSCAR | 2023PX-000001-0013700001 | 2023-06-22 | NOTIFICADO |  |  | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD | 0432023000100002-00 | 2023-06-18 | $8.689,43 | $8.689,43
CCPC | 1.02.04 | 62023000100007 | MIGRACIÓN A SICOP DEL SERVICIO VIGENTE DE INTERNET CON EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD | 1 | 2023-06-12 | FLOR | 2023-06-15 | APROBAR | HT-190-2023 | APROBAR 19/06/23 | 2023-06-19 | 2023-06-20 |  | 2023-06-21 | DUNIA | 2023PX-000002-0013700001 | 2023-07-12 | NOTIFICADA | ADJUDICACIÓN TOTAL |  | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD | 0432023000100005 | 2023-08-05
CCPC | 1.03.02 | 62023000100015 | SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE COMUNICACIÓN DEL 12do COSTA RICA FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE (CRFIC) - CCPC | ￠ 29.000.000 | 2023-12-07 | ALEXIS / MIGUEL | 2023-12-07 | MODIFICAR / APROBAR | HT-431-2023 HT-431-A-2023 | HT 431: errores varios; se remite a modificación el 12/12. Se pasa a aprobación el 18/12. Se continúa seguimiento en Control de Solicitudes 2024. | 2023-12-18 | 2023-12-18 | NA
CCPC | 1.04.99 | 62023000100004 | SERVICIO DE PRODUCCIÓN LOGÍSTICA DE TRES PUERTOS CINE: EVENTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL E INDUSTRIA AUDIOVISUAL DEL CENTRO COSTARRICENSE DE PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA (CCPC) | ￠ 29.500.000 | 2023-05-12 | ALONSO | 2023-05-12 | MODIFICAR/ APROBAR | HT-132-2023 / HT-132-A-2023 | SE SOLICITAN VARIAS CORRECCIONES EL 15-05-2023. SE RECIBEN CORRECCIONES Y SE ENVIA A APROBAR | 2023-05-16 |  |  | 2023-05-17 | DIEGO | 2023LD-000002-0013700001 | 23/05/2023 09:01 | Infructuoso
CCPC | 1.04.99 | 62023000100013 | SERVICIO DE PRODUCCIÓN LOGÍSTICA DEL 12do COSTA RICA FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE (CRFIC) - CCPC | ₡66.000.000,00 | 2023-07-07 | ALONSO | 2023-07-21 | MODIFICAR / APROBAR | HT-346-2023 HT-346-A-2023 | SE SOLICITAN VARIAS CORRECCIONES EL 04-9-2023. SE RECIBEN CORRECCIONES Y SEENVIA A APROBAR | 2023-10-04 |  |  | 2023-10-23 | DUNIA | 2023LD-000009-0013700001 | 2023-11-03 | Infructuoso
CCPC | 1.04.99 | 62023000100014 | SERVICIO DE PRODUCCIÓN LOGÍSTICA DEL 12do COSTA RICA FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE (CRFIC) - CCPC (la #13 resultó infructuosa) | ₡66.000.000,00 | 2023-12-07 | ALONSO | 2023-12-07 | APROBAR | HT-432-2023 | SE envia a aprobar. | 2023-12-19
CCPC | 1.04.99 | 62023000100016 | SERVICIO DE GESTIÓN DE PERSONAS INVITADAS DEL 12do COSTA RICA FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE (CRFIC) – CCPC | ₡62.000.000,00 | 2023-12-07 | ALONSO | 2023-12-07 | MODIFICAR | HT-433-2023 | SE ENVIA A MODIFICIAR EL 21-12-23
CCPC | 1.05.03 | 62023000100001 | COMPRA DE TIQUETE AEREO PARA EL CCPC. | ￠ 685.175,34 | 2023-03-07 | ALONSO | 2023-03-07 | APROBAR | HT-041-2023 | SE ENVIA A APROBAR | 2023-03-09 |  |  | 2022-03-13 | DIEGO | 2023LD-000001-0013700001 | 2023-03-20 | Infructuoso
CCPC | 1.05.03 | 62023000100008 | COMPRA DE TIQUETES AEREOS PARA EL CENTRO COSTARRICENSE DE PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA | 1.378,439,00 | 2023-06-26 | ALONSO | 2023-06-26 | APROBAR | HT-233-2023 | SE ENVIA A APROBAR | 2023-07-13 |  |  | 2023-07-17 | MARICELA | 2023LD-000005-0013700001 | 2023-08-31 | NOTIFICADA | INFRUCTUOSA NO SE PRESENTARON OFERTAS
CCPC | 1.08.01 | 62023000100005 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSOR MARCA ELECTRO VITORIA UBICADO EN EL CCPC | 1,860,000.00 | 2023-05-19 | ALONSO | 2023-05-19 | MODIFICAR / APROBAR | HT-215-2023 / HT-215-A-2023 | SE SOLICTAN VARIAS CORRECCIOES EL 03-07-23. SE ENVIA A APROBAR | 2023-07-05 |  |  | 2023-07-07 | MARICELA | 2023LD-000004-0013700001 | 2023-07-18 | NOTIFICADA |  |  | PRISKANA CARTAGINESA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 0822023000100013 | 2023-08-28 | 565000
CCPC | 1.08.01 | 62023000100009 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN EL INMUEBLE QUE OCUPA EL CENTRO COSTARRICENSE DE PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA | ₡11.000.000,00 | 2023-06-26 | ALONSO | 2023-06-30 | MODIFICAR / APROBAR | HT-283-2023 / HT-283-A-2023 | SE SOLICITAN CORRECCIONES EL 01-08-2023. SE RECIBEN CORRECCIONES Y SE ENVIA A APROPBAR | 2023-09-22 |  |  | 2023-10-09 | DIEGO | 2023LD-000007-0013700001 | 2023-10-19 | Pedido Generado |  |  | CONSTRUCTORA ULATE RETANA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 0432023000100008-00 | 2023-11-17 | 10 454 737,40
CCPC | 1.08.01 | CCPC-526-2023 | Modificación unilateral del contrato en licitación 2023LD-000007-0013700001 -CCPC | ₡1.0277.90,79 | 2023-12-07 | MIGUEL | 2023-12-07 | APROBAR | HT-428-2023 | 7.12. se envía aprobar | 2023-12-07 | 2023-12-07
CCPC | 1.08.06 | 62023000100011 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO Y SOPORTE DE LOS EQUIPOS DE VIDEO VIGILANCIA Y DE COMUNICACIÓN INSTALADOS EN EL CCPC | ₡4.557.000,00 | 2023-06-29 | FLOR | 2023-06-14 | MODIFICAR/ APROBAR | HT-361-361-A-361-B-23 | Modificar 11/09/2023, 11/09/2023, errores varios. Reingreso. Modificar 12/10/23, Reingresa. APROBAR 25/10/23, | 2023-10-25 | 2023-10-26 |  |  | DIEGO | 2023LD-000011-0013700001 | 2023-11-17 | Infructuosa
CCPC | 2.99.01 | CONVENIO MARCO | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CCPC- Oficio CCPC-228-2023, fue anulada y sustituida por oficio CCPC-371-2023 | ₡ 612,678,80 | 2023-06-07 | FLOR | 2023-06-07 | MODIFICAR/ANULAR | HT-271-271-A-23 | Modificar 27/07/2023, errores varios. R. Modiifcar 18/08/23, reingresado, por revisar. Anulada en SICOI el 12/09/23 y sustituida con oficio 371-2023 (reportada 1/09/23 en SICOPI), cambió de oficio pero se trata de la misma solicitud.
CCPC | 2.99.01 | CONVENIO MARCO | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CCPC, CCPC-371-2023 | ₡599,747,27 | 2023-09-01 | FLOR | 2023-09-07 | MODIFICAR/APROBAR | HT-366-366-A-366-B-2023 | Modificar 12/09/23, errores varios Reingresa Modiifcar 26/09/2023. Reingresa. APROBAR 04/10/23, | 2023-10-04 | 2023-10-09 |  | 2023-10-10 | CRISTINA | 2017LN-000005-0009100001 | NA | PEDIDO GENERADO |  |  | JIMENEZ Y TANZI SOCIEDAD ANONIMA | 0822023000100015 | 2023-10-25 | 240586.944 | 240586.944
CCPC | 2.99.01 | CONVENIO MARCO | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CCPC, CCPC-371-2023 | ₡599,747,27 | 2023-09-01 | FLOR | 2023-09-07 | MODIFICAR/APROBAR | HT-366-366-A-366-B-2023 | Modificar 12/09/23, errores varios Reingresa Modiifcar 26/09/2023. Reingresa. APROBAR 04/10/23, | 2023-10-04 | 2023-10-09 |  | 2023-10-10 | CRISTINA | 2017LN-000005-0009100001 | NA | PEDIDO GENERADO |  |  | FESA FORMAS EFICIENTES | 0822023000100017 | 2023-10-24 | 88680.527 | 88680.527
CCPC | 2.99.01 | CONVENIO MARCO | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CCPC, CCPC-371-2023 | ₡599,747,27 | 2023-09-01 | FLOR | 2023-09-07 | MODIFICAR/APROBAR | HT-366-366-A-366-B-2023 | Modificar 12/09/23, errores varios Reingresa Modiifcar 26/09/2023. Reingresa. APROBAR 04/10/23, | 2023-10-04 | 2023-10-09 |  | 2023-10-10 | CRISTINA | 2017LN-000005-0009100001 | NA | PEDIDO GENERADO |  |  | DISTRIBUIDORA RAMIREZ Y CASTILLO | 0822023000100016 | 2023-10-25 | 202117.089 | 202117.089
CCPC | 2.99.05 | CONVENIO MARCO | COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL CCPC | 1295704.89 | 2023-06-07 | ALEXIS | 2023-06-15 | MODIFICAR / APROBAR | HT-244-2023 HT-244-A-2023 HT-244-B-2023 | HT 244: errores varios; se remite a modificación el 17/7. El 18/8 reportan reingreso; se revisa y se remite a nueva modificación el 31/8. El 02/10 reportan tercer ingreso, se solicita y recibe corrección de total de SC, y se pasa a aprobación. | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 2023-10-04 | 2023-10-09 | DUNIA | 2019LN-000005-0009100001 | APROB DE OPS | NOTIFICADO
CCPC | 5.01.05 | 62023000100010 | COMPRA DE COMPUTADORAS PORTATILES PARA EL CENTRO COSTARRICENSE DE PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA | ₡4.400.000,00 | 2023-06-27 | FLOR | 2023-07-13 | MODIFICAR/APROBAR | HT-338-338-A-2023 | Modificar 01/09/2023, errores varios. Reingresa. APROBAR 09/10/23, | 2023-10-09 | 2023-10-11 |  | 2023-10-16 | MARICELA | 2023LD-000008-0013700001 | 2023-10-27 | NOTIFICADA | Desierto/Infructuoso
CCPC | 5.01.05 | 62023000100012 | COMPRA DE DIGITALIZADOR DE PELICULAS EN FORMATOS DE 8 mm Y SUPER 8 mm A VIDEO DIGITAL PARA EL CCPC | ₡400.000,00 | 2023-06-30 | FLOR | 2023-07-14 | MODIFICAR/ APROBAR | HT-358-358-A-23 | Modificar 08/09/2023, errores varios. Reingresa. Aprobar 22/09/23, | 2023-09-22 | 2023-09-22 |  | 2023-10-09 | DUNIA | 2023LD-000010-0013700001 | 2023-11-08 | NOTIFICADA | ADJUDICACIÓN TOTAL |  | SONIVISIÓN | 432023000100009 | 2023-11-30 | $638,45
CCPC | 5.01.06 | 62023000100002 | COMPRA DE MEDIDOR DE HUMEDAD (DATALOGGER) PARA EL CCPC | ￠ 400.000 | 2023-03-31 | FLOR | 2023-04-11 | MODIFICAR/APROBAR | HT-128-128-A-128-B-23 | Modificar 16/05/23 RPre, errores varios. Reingresa. Modificar 24/05/2023, Reingresa. Aprobar 25/05/23, | 2023-05-25 | 2023-05-26 |  |  | DIEGO | 2023LD-000003-0013700001 | 2023-06-12 | Pedido Generado |  |  | ARTICA SOCIEDAD ANONIMA | 0432023000100003-00 | 2023-07-11
CCPC | 5.01.99 | 62023000100003 | COMPRA DE DESHUMIDIFICADORES PARA EL CENTRO COSTARRICENSE DE PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA | ￠ 2.500.000 | 2023-04-28 | FLOR | 2023-05-02 | MODIFICAR/APROBAR | HT-222-222-A-2023 | Modificar 12/07/2023 errores varios. Reingresa. Aprobar 12/07/2023, | 2023-07-13 | 2023-07-18 |  |  | DIEGO | 2023LD-000006-0013700001 | 2023-09-19 | Pedido Generado |  |  | COMPAÑIA TECNICA Y COMERCIAL SATEC SOCIEDAD ANONIMA | 0432023000100007-00 | 2023-10-19 | $2327,8
CNPJ |  |  | CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA JOVEN
CNPJ | 1.04.04 | 62023000100011 | Contratación de la UCR para realizar un estudio sobre la condición de las Personas Jóvenes en Costa Rica 2023 | ￠ 9.700.000 | 2023-04-28 | ALEXIS | 2023-05-02 | MODIFICAR / APROBAR | HT-154-2023 HT-154-A-2023 | HT 154: errores varios; se remite a modificación el 05/06. El 7/06 reportan reingreso; se revisa y se solicita nota aclaratoria para aprobación; el 12/6 se recibe nota aclaratoria y se pasa a aprobación. | 2023-06-12 | 2023-06-12 | NA | 2023-06-14 | ADA | 2023PX-000002-0009700001 | 2023-07-07 | PEDIDO GENERADO |  |  | FUNDACIÓN UCR | 0432023000100003-00 | 2023-07-19 | 9699999.99
CNPJ | 1.04.04 | 62023000100016 | Contratación de Servicios Profesionales para auditar los Estados Financieros y la Ejecución presupuestaria del año 2020 del Consejo de la Persona Joven, de acuerdo con las normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público | ₡2.891.812,00 | 2023-06-13 | ALEXIS | 2023-06-20 | MODIFICAR / APROBAR | HT-261-2023 HT-261-A-2023 | HT 261: errores varios; se remite a modificación el 26/7. El 31/7 reportan reingreso; se revisa y se pasa a aprobación. | 2023-08-04 | 2023-08-07 | NA | 2023-08-21 | DUNIA | 2023LD-000007-0009700001 | 2023-09-08 | 2023-09-14 | NOTIFICADO |  | MURILLO Y ASOCIADOS | 432023000100012 | 2023-10-12 | 2564615.23 | 2564615.23
CNPJ | 1.04.99 | S.N | Modificación unilateral de contrato “Servicios de apoyo logístico para la pre-producción, producción y post producción de las actividades de capacitación y recreación del Programa de Promoción de la Paz Social para los Centros Cívicos por la Paz | ¢8.968.000,00 | 2023-02-23 | MIGUEL | 2023-02-23 | APROBAR | HT-025-2023 | 27.2, se envía a aprobar | 2023-02-28
CNPJ | 1.04.99 | 62023000100001 | Servicio de Producción de Sesiones de la ANPJ (Asamblea Nacional de la Red Nacional Consultiva de la Persona) 2023 | ₡31.091.895. | 2023-02-21 | ALEXIS | 2023-02-21 | MODIFICAR / APROBAR | HT-033-2023 HT-033-A-2023 | HT 033: errores varios; se remite a modificación el 06/03. El 09-03 reportan reingreso; se revisa el trámite, se solicita y recibe nota de aclaración, y se pasa a aprobación el 10/03 . | 2023-03-10 | 2023-03-13 | NA | 2023-03-13 | ADA | 2023LD-000001-0009700001 | 2023-03-24 | INFRUCTUOSIDAD EN FIRME | INFRUCTUOSO | NINGUNA OFERTA CUMPLIÓ
CNPJ | 1.04.99 | 62023000100010 | Servicio de Producción de Sesiones de la ANPJ (Asamblea Nacional de la Red Nacional Consultiva de la Persona) 2023: reemplaza SC 100001 de trámite infructuoso | ￠ 31.091.895 | 2023-04-24 | ALEXIS | 2023-04-27 | APROBAR | HT-113-2023 | Se pasa a aprobación | 2023-05-04 | 2023-05-08 | NA | 2023-05-08 | ADA | 2023LD-000003-0009700001 | 2023-05-16 | PEDIDO GENERADO |  |  | TOTAL EVENTS CR | 043202300010000-00 | 2023-06-14 | 27.651.552
CNPJ | 1.04.99 | 62023000100003 | Contratación de un productor que brinde los servicios de producción para la ejecución de las actividades del: Programa “Impulso y Programa “Incid@mos+506 | ￠ 22.000.000 | 2023-03-02 | FLOR | 2023-03-02 | MODIFICAR7APROBAR | HT-064-064A-064-B-064-C-2023 | MODIFICAR 23/03/2023, múltiples errores. Reingresa. Modificar 14/04/2023, Reingresa. Coordinador aprueba que se les permita una oportunidad más para corregir, ya que correspondía Anular 24/04/2023,Reingresa. APROBAR 28/04/23, | 2023-04-28 | 2023-05-03 |  | 2023-05-04 | DIEGO | 2023LD-000002-0009700001 | 15/05/2023 09:01 | Pedido Generado |  |  | OXIGENO CREATIVO SOCIEDAD ANONIMA | 0432023000100001-00 | 2023-06-02 | 21 470 000,00
CNPJ | 1.04.99 | 62023000100007 | “Contratación de servicios de producción logística para la organización y ejecución de Festivales “Somos Juventudes” | ￠ 52.849.026 | 2023-03-31 | ALONSO | 2023-03-31 | ALONSO/MIGUEL | HT-088-2023 / HT-088-A-2023/HT-088-B-2023, HT-C-2023 | SE SOLICITAN CORRECCIONES PRELIMINARES EL 14-04-2023. SE SOLICITAN CORRECCIONES EL 12-05-2023. Reingresó el 18 mayo, se envió a modificar el 26 mayo. el 29/5 envié a aprobar | 2023-05-29 | 2023-05-29 |  | 2023-05-31 | DUNIA | 2023LE-0000003-0009700001 | 20/6/23 9AM | NOTIFICADA | ADJUDICACIÓN TOTAL |  | TOTAL EVENTS COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA | 4320230001000006. | 2023-07-26 | 46.989.35'
CNPJ | 1.07.01 | 62023000100002 | Contratación servicios de producción logística para organización y ejecución de actividades de capacitación en la temática de Cultura Popular Costarricense y revitalización de identidad | ￠ 28.250.000 | 2023-03-08 | ALEXIS | 2023-03-08 | MODIFICAR / ANULADO | HT-040-2023 | HT 040: errores varios; se remite a modificación el 08/03. Anulado en sistema por parte del centro gestor (tramite es reemplazado por SC 100005). Se anula tambien en SICOPi. | [7 empty] | SIN EFECTO (ANULADO)
CNPJ | 1.07.01 | 62023000100005 | Contratación de servicios de producción de actividades de capacitación en de Cultura Popular Costarricense y identidad nacional por medio del aprender haciendo con Enfoque de Juventudes (reemplaza SC 100002) | ￠ 28.250.000 | 2023-03-23 | MIGUEL / ALEXIS | 2023-03-23 | MODIFICAR / ANULADO | SIN HT HT-076-2023 | El 24/3/23 a petición del CPJ es devuelta por el Coordinador de area para correcciones Reingresó el 29 de marzo. El 31/03 se remite a modificación mediante HT-076. La solicitud fue NO APROBADA por la Directora de la Adscrita (tramite reemplazado por SC 100009). Se anula tambien en SICOPi. | [7 empty] | SIN EFECTO (NO APROBADO)
CNPJ | 1.02.04 | 0062023000100015 | Servicios vigentes de Telefonía Fija e Internet con el Instituto Costarricense de Electricidad. | ￠ 5.000.000 | 2023-06-01 | FLOR | 2023-06-06 | MODIFICAR/APROBAR | HT-163-163-A-164-B-23 | Modificar 07/06/2023, Rpre, errores varios. Reingresa. Modificar 13/06/2023 Rfo. Reingresa. Aprobar 16/06/23 Rfi. | 2023-06-16 | 2023-06-17 |  |  | ADA | 2023PX-000003-0009700001 | 16-8, 21-8-23 | PEDIDO GENERADO |  |  | ICE | 0822023000100031 | 2023-09-27 | 1.044.928,04 | 1.307.185,79
CNPJ | 1.07.01 | 62023000100004 | Contratación de servicios para la realización de actividades de formación y capacitación para personas jóvenes en diferentes lugares del país | ￠ 9.000.000 | 2023-03-02 | ALEXIS | 2023-03-02 | MODIFICAR / APROBAR | HT-060-2023 HT-060-A-2023 HT-060-B-2023 | HT 060: errores varios; se remite a modificación 22/03. Reportan reingreso el 28/03 sin correcciones aplicadas (CPJ solicita devolución). El 11/4 reportan reingreso; se revisa y se remite a nuevas correcciones. El 20/4 reportan ultimo ingreso; se revisa y se solicita nota aclaratoria; se recibe nota y se pasa a aprobación. | 2023-05-09 | 2023-05-09 | NA | 2023-05-10 | DIEGO | 2023LD-000004-0009700001 | 2023-05-19 | Infructuosa
CNPJ | 1.07.01 | 62023000100013 | Contratación de servicios de alimentación y materiales para la realización de actividades de formación y capacitación para personas jóvenes (reemplazo de SC 100004, por licitación infructuosa) | ￠ 9.000.000 | 2023-05-26 | ALEXIS | 2023-06-07 | MODIFICAR / APROBAR | HT-169-2023 HT-169-A-2023 | HT 169: errores varios; se remite a modificación el 08/06. El 16/06 reportan reingreso; se revisa, se solicita y recibe nota aclaratoria, y se pasa a aprobación. | 2023-06-19 | 2023-06-20 | NA | 2023-06-21 | DIEGO | 2023LD-000005-0009700001 | 2023-07-06 | Pedido Generado |  |  | RMDC IMAGENCOMUNICACION CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA | 0432023000100007-00 | 2023-08-01 | 7 499 999,84
CNPJ | 1.07.01 | 62023000100009 | Contratación de servicios de producción de actividades de capacitación en de Cultura Popular Costarricense y identidad nacional por medio del aprender haciendo con Enfoque de Juventudes (REEMPLAZA SOLICITUD #5) | ￠ 28.250.000 | 2023-04-20 | ALEXIS | 2023-04-20 | APROBAR | HT-118-2023 | Se solicita nota aclaratoria; se recibe nota el 09/5 y se pasa a aprobación | 2023-05-09 | 2023-05-10 | NA | 2023-05-12 | ADA | 2023LE-000001-0009700001 | 2023-06-05 | PEDIDO GENERADO |  |  | TOTAL EVENTS CR | 0822023000100023 | 2023-07-26 | 26.074.750 | 26.074.750
CNPJ | 1.07.01 | 62023000100008 | Contratación de servicios de producción logística para la organización y ejecución conmemoración del día Nacional e Internacional de la persona con discapacidad | ￠ 52.626.925 | 2023-04-21 | ALEXIS | 2023-04-24 | MODIFICAR / APROBAR | HT-126-2023 HT-126-A-2023 HT-126-B-2023 | HT 126: errores varios en revisión preliminar; se remite a modificación el 11/05. El 16/5 reportan reingreso; se revisa y se remite a nuevas modificaciones el 17/05. El 22/5 reportan reingeso, se revisa, se solicita nota aclaratoria, se recibe nota y se pasa aprobación. | 2023-05-22 | 2023-05-23 | NA | 2023-05-26 | DIEGO | 2023LE-000002-0009700001 | 2023-06-20 | Pedido Generado |  |  | TOTAL EVENTS COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA | 0432023000100005-00 | 2023-07-27
CNPJ | 1.07.01 | 62023000100012 | Contratación de Servicio de Capacitación virtual sobre la Ley General de Contratación Pública 9986 y su Reglamento | ₡1.969.110,00 | 2023-06-13 | FLOR | 2023-06-29 | MODIFICAR/ APROBAR | HT-216-216-A-216-B-23 | modificar 3/07/23. Reingresa.Modificar 10/07/23, Reingrsa, Aprobar 11/07/23, | 2023-07-11 | 2023-07-11 |  | 2023-08-07 | MARICELA | 2023PX-000004-0009700001 | 2023-08-18 | NOTIFICADA |  |  | Universidad de Costa Rica | 0432023000100011-00 | 2023-09-01 |  | 1969110
CNPJ | 1.08.01 | 62023000100014 | Contratación de Servicios de Mantenimiento de la Infraestructura de la Casa de las Juventudes de Río Claro del Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven | ￠ 15.000.000 | 2023-05-26 | ALEXIS | 2023-05-30 | MODIFICAR / APROBAR | HT-186-2023 HT-186-A-2023 HT-186-B-2023 | HT 186: errores varios; se remite a modificación e 16/06. El 21/6 reportan reingreso; se revisa y se remite a nuevas modificaciones el 26/6. El 29/6 reportan tercer ingreso; se solicita y recibe nota de aclaracion, y se pasa a aprobación | 2023-07-03 | 2023-07-03 | NA | 2023-07-07 | DIEGO | 2023LD-000006-0009700001 | 2023-07-31 | Pedido Generado |  |  | PROSELTEC DOS MIL DOS SOCIEDAD ANONIMA | 0432023000100008-00 | 2023-08-28 | 13 557 299,30
CNPJ | 2.01.02 | 62023000100019 | Compra de productos farmacéuticos y medicinales (botiquín de primeros auxilios y productos farmacéuticos) | ₡250.000,00 | 2023-06-29 | ALONSO | 2023-07-14 | MODIFICAR / APROBAR | HT-374-2023 / HT-374-A-2023 | SE SOLICITAN VARIAS CORRECCIONES EL 19-09-2023. SE RECIBEN CORRECCIONES Y SE ENVIA A APROBAR | 2023-09-26 |  |  | 2023-10-16 | ADA | 2023LD-000008-0009700001 | 2023-11-02 | PEDIDO GENERADO |  |  | FARMACIA BAZZANO S.A. | 0432023000100013-00 | 2023-11-24 | 31.314 | 31.314
CNPJ | 2.01.02 | 62023000100019 | Compra de productos farmacéuticos y medicinales (botiquín de primeros auxilios y productos farmacéuticos) | ₡250.000,00 | 2023-06-29 | ALONSO | 2023-07-14 | MODIFICAR / APROBAR | HT-374-2023 / HT-374-A-2023 | SE SOLICITAN VARIAS CORRECCIONES EL 19-09-2023. SE RECIBEN CORRECCIONES Y SE ENVIA A APROBAR | 2023-09-26 |  |  | 2023-10-16 | ADA | 2023LD-000008-0009700001 | 2023-11-02 | PEDIDO GENERADO |  |  | ELMERC S.A. | 0432023000100014-00 | 2023-11-24 | 64.862 | 64862
CNPJ | 2.01.04 | 62023000100018 | “Compra de Tóner para las impresoras del Consejo de la Persona Joven” | ￠ 1.000.000 | 2023-06-30 | CRISTINA | 2023-06-30 | ANULADA |  | A SOLICITUD DEL CPJ
CNPJ | 2.03.04 | 62023000100017 | “Compra de materiales y productos de cómputo para el Consejo de la Persona Joven” | ₡500.000,00 | 2023-06-28 | FLOR | 2023-06-13 | MODIFICAR/ APROBAR | HT-328-328-A-328-B-2023 | Modificar 29/08/23 errores varios . Reingresa. Modiffica 14/09/2023, errores varios. Reingresa. APROBAR 27/09/23 | 2023-09-28 | 2023-09-28 |  | 2023-10-16 | DUNIA | 2023LD-000009-0009700001 | 2023-11-07 | NOTIFICADO | ADJUDICACIÓN TOTAL |  | JI COMPUTER | 432023000100015. | 2023-11-28 | 350921,5.
CNPJ | 2.99.01 | CONVENIO MARCO | Compra de Útiles y Materiales de Oficina del Consejo de la Persona Joven. | 49367.9 | 2023-05-11 | ALEXIS | 2023-05-12 | MODIFICAR / APROBAR | HT-177-2023 HT-177-A-2023 | HT 177: errores varios; se remite a modificación el 13/06. El 28/7 reportan expediente con correcciones; se revisa y se pasa a aprobación. | 2023-07-31 | 2023-08-04 | 2023-08-04 | 2023-08-07 | ADA | 2017lLN-000005-0009100001 | NA | PEDIDO GENERADO |  |  | JIMÉNEZ Y TANZI | 0822023000100028 | 2023-08-28 | 7057
CNPJ | 2.99.01 | CONVENIO MARCO | Compra de Útiles y Materiales de Oficina del Consejo de la Persona Joven. | 49367.9 | 2023-05-11 | ALEXIS | 2023-05-12 | MODIFICAR / APROBAR | HT-177-2023 HT-177-A-2023 | HT 177: errores varios; se remite a modificación el 13/06. El 28/7 reportan expediente con correcciones; se revisa y se pasa a aprobación. | 2023-07-31 | 2023-08-04 | 2023-08-04 | 2023-08-07 | ADA | 2017lLN-000005-0009100001 | NA | PEDIDO GENERADO |  |  | FESA | 0822023000100029 | 2023-08-28 | 25007,14
CNPJ | 2.99.01 | CONVENIO MARCO | Compra de Útiles y Materiales de Oficina del Consejo de la Persona Joven. | 49367.9 | 2023-05-11 | ALEXIS | 2023-05-12 | MODIFICAR / APROBAR | HT-177-2023 HT-177-A-2023 | HT 177: errores varios; se remite a modificación el 13/06. El 28/7 reportan expediente con correcciones; se revisa y se pasa a aprobación. | 2023-07-31 | 2023-08-04 | 2023-08-04 | 2023-08-07 | ADA | 2017lLN-000005-0009100001 | NA | PEDIDO GENERADO |  |  | DISTRBUIDORA RAMIREZ Y CASTILLO | 0822023000100030 | 2023-08-30 | 3264,98
CNPJ | 2.99.03 | CONVENIO MARCO | Compra de Productos de Papel, Cartón e impresos del Consejo de la Persona Joven. | 43642.49 | 2023-05-11 | FLOR | 2023-05-12 | MODIFICAR/APROBAR | HT-224-224-A-2023 | modificar 05/07/2023, reingresa. Aprobar 06/07/23 | 2023-07-06 | 2023-07-07 |  | 2023-07-17 | DUNIA | 2017LN-000004-0009100001 |  | NOTIFICADA |  |  | DISTRBUIDORA RAMIREZ Y CASTILLO | 822023000100027.
CNPJ | 2.99.05 | CONVENIO MARCO | Compra de Útiles y Materiales de Limpieza del Consejo de la Persona Joven. | ¢347,491,25 | 2023-05-11 | FLOR | 2023-05-12 | APROBAR | HT-227-23 |  | 2023-07-07 | 2023-07-07 |  | 2023-07-17 | MARICELA | 2019LN-000005-0009100001 | NA | NOTIFICADO |  |  | MERCADEO DE ARTICULOS DE CONSUMO SOCIEDAD ANONIMA | 822023000100025 | 2023-08-09 | 58511.35
CNPJ |  |  |  |  | 2023-05-11 | FLOR | 2023-05-12 | APROBAR | HT-227-23 |  | 2023-07-07 | 2023-07-07 |  | 2023-07-17 |  |  | NA | NOTIFICADO |  |  | CONSORCIO FLOREX | 822023000100025 | 2023-07-19 | $16,99
CNPJ |  |  |  |  | 2023-05-11 | FLOR | 2023-05-12 | APROBAR | HT-227-23 |  | 2023-07-07 | 2023-07-07 |  | 2023-07-17 |  |  | NA | NOTIFICADO |  |  | CONSORCIO JITAN-SABO | 822023000100025 | 2023-07-19 | 26326.017
CNPJ |  |  |  |  | 2023-05-11 | FLOR | 2023-05-12 | APROBAR | HT-227-23 |  | 2023-07-07 | 2023-07-07 |  | 2023-07-17 |  |  | NA | NOTIFICADO |  |  | SUR QUIMICA, SOCIEDAD ANONIMA | 822023000100025 | 2023-07-19 | 83245.49
CNPJ |  |  |  |  | 2023-05-11 | FLOR | 2023-05-12 | APROBAR | HT-227-23 |  | 2023-07-07 | 2023-07-07 |  | 2023-07-17 |  |  | NA | NOTIFICADO |  |  | CORPORACION CEK DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA | 822023000100025 | 2023-07-19 | 98427.93
CNPJ | 5.99.03 | 62023000100006 | Renovación del servicio de mantenimiento del software ibm-spss statistics, módulo base, módulo tablas y módulo muestras complejas, la versión en español | ￠ 1.465.096,3 | 2023-04-18 | FLOR | 2023-05-05 | MODIFICAR/APROBAR | HT-140-140-A-140-B-140-C-2023 | Modificar 18/05/23, Rpre, errores varios. Miguel aplicó Visto Bueno el 23/05/23, Reingresa, Modificar 26/05/23 Rfo. Reingresa. Modificar 8/06/23, Rfi1. Reingresa. Aprobar. 21/06/2023 Rfi2. | 21/06/2023, | 2023-06-23 |  | 2023-06-28 | DIEGO | 2023PX-000001-0009700001 | 2023-07-07 | Infructuoso
CNPJ | 5.99.03 | 62023000100020 | Renovación del servicio de mantenimiento del software ibm-spss statistics, módulo base, módulo tablas y módulo muestras complejas, la versión en español (# 6 fue INFRUCTUOSA) | ₡1.465.096,30 | 2023-07-13 | FLOR | 2023-07-13 | MODIFICAR/APROBAR | HT-236-236-A-23 | Modificar errores varios 13/07/2023,Reingresa. Aprobar 25/07/23. | 2023-07-25 | 2023-07-27 |  | 2023-07-31 | ADA | 2023PX-000005-0009700001 | 2023-08-23 | PEDIDO GENERADO |  |  | B I CONSULTORES S.A. | 0432023000100010-00 | 2023-09-05 | $1,913,09 | $1,913,09
CCP |  |  | CASA DE LA CULTURA PUNTARENAS
CCP | 1.04.99 | 62023000100001 | Contratación de Productor Cultural para la Gestión de Actividades Culturales 2023 | ₡11.350.381,00 | 2023-07-13 | ALONSO | 2023-07-19 | MODIFICAR / APROBAR | HT-298-2023 / HT-298-A-2023 | SE SOLICITAN VARIAS CORRECCIONES EL 09-08-2023. SE RECIBEN CORRECCIONES Y SE ENVIA A APROBAR | 2023-08-17 |  |  | 2023-08-21 | MARICELA | 2023LD-000001-0014300001 | 04 SETIEMBRE 2023 | NOTIFICADO |  |  | ADRIANA MIREYA MENDEZ |  | 2023-10-06 | 10811687.45
| 2.99.05 | CONVENIO MARCO | Compra por Convenio Marco de materiales de limpieza para la CCP. | ₡499.390,52 | 2023-07-13 | ALONSO | 2023-07-13 | MODIFICAR / APROBAR | HT-322-2023 /HT-322-A-2023 | se solicitan correcciones el 28-08-2023. SE RECIBEN CORRECCIONES Y SE ENVIA A APROBAR. | 2023-10-04 |  |  | 2023-11-08 | OSCAR | 2019LN-000005-0009100001 |  | OP NOTIFICADO |  |  | SUR QUIMICA, SOCIEDAD ANONIMA |  | 2023-11-21 | 71768.792 | 71768.792
| 2.99.05 | CONVENIO MARCO | Compra por Convenio Marco de materiales de limpieza para la CCP. | ₡499.390,52 | 2023-07-13 | ALONSO | 2023-07-13 | MODIFICAR / APROBAR | HT-322-2023 /HT-322-A-2023 | se solicitan correcciones el 28-08-2023. SE RECIBEN CORRECCIONES Y SE ENVIA A APROBAR. | 2023-10-04 |  |  | 2023-11-08 | OSCAR | 2019LN-000005-0009100001 |  | OP NOTIFICADO |  |  | CONSORCIO FLOREX |  | 2023-11-21 | 161306.716 | 161306.716
| 2.99.05 | CONVENIO MARCO | Compra por Convenio Marco de materiales de limpieza para la CCP. | ₡499.390,52 | 2023-07-13 | ALONSO | 2023-07-13 | MODIFICAR / APROBAR | HT-322-2023 /HT-322-A-2023 | se solicitan correcciones el 28-08-2023. SE RECIBEN CORRECCIONES Y SE ENVIA A APROBAR. | 2023-10-04 |  |  | 2023-11-08 | OSCAR | 2019LN-000005-0009100001 |  | OP NOTIFICADO |  |  | CONSORCIO JITAN-SABO |  | 2023-11-22 | 140056.323 | 140056.323
CCP | 2.99.05 | CONVENIO MARCO | Compra por Convenio Marco de materiales de limpieza para la CCP. | ₡499.390,52 | 2023-07-13 | ALONSO | 2023-07-13 | MODIFICAR / APROBAR | HT-322-2023 /HT-322-A-2023 | se solicitan correcciones el 28-08-2023. SE RECIBEN CORRECCIONES Y SE ENVIA A APROBAR. | 2023-10-04 |  |  | 2023-11-08 | OSCAR | 2019LN-000005-0009100001 |  | OP APROBACIÓN |  |  | MERCADEO DE ARTICULOS DE CONSUMO SOCIEDAD ANONIMA |  |  | 122690.442 | 122690.442
MAC |  |  | MUSEO DE ARTE COSTARRICENSE
MAC | 1.03.07 | 62023000400001 | Servicios de hospedaje del servidor virtual para biblioteca de la ECA del Museo de Arte Costarricense | 124.785,46 | 2023-03-08 | ALONSO | 2023-03-08 | MODIFICAR / APROBAR | HT-057-2023 /HT-057-A-2023 | SE SOLICITAN VARIAS CORRECCIONES EL 20-03-2023. SE RECIBEN CORRECCIONES Y SE ENVIA A APROBAR | 2023-03-28 |  |  | 2023-03-29 | REBECA
MAC | 1.02.03 | 62023000400008 | Servicios de Mensajería Nacional para el Museo de Arte Costarricense | ₡1.591.666,67 | 2023-07-07 | CRIS / ALEXIS | 2023-07-18 | MODIFICAR | HT-333-2023 HT-333-A-2023 | Reasignada a Cris el 23.8, el 30-08 se solicitan modificaciones varias sobre cambio de subpartida, publicación en el plan de compras y especificaciones técnicas. El 26/10 reportan reingreso; se revisa y se remite a nueva modificación el 30/10.
MAC | 1.03.03 | 62023000400015 | Servicios para la impresión e instalación de los materiales gráficos del Museo de Arte Costarricense | ₡40.074.250,00 | 2023-12-21 | ALEXIS | 2024-01-08 | MODIFICAR | HT-002-2024 | HT-002-2024: errores varios; se remite a modificación el 12/01/2024. Se continúa seguimiento en Control de Solicitudes 2024.
MAC | 1.04.06 | 62023000400009 | Servicios de Lavandería Según Demanda para el Museo de Arte Costarricense | ₡1.552.425,00 | 2023-07-07 | FLOR/CRIS | 2023-07-18 | MODIFICAR / APROBAR | HT-336-2023 / HT-336-A-2023 | Reasignada a Cris el 23.8, el 31/8 se solicita publicacion en el plan de compras, correcciones varias en las especificaciones y en SICOP ya que el tramite es segun demanda, el 1-09 se envia a aprobación | 2023-09-01 |  |  | 2023-09-04 | REBECA
MAC | 1.04.99 | 62023000400003 | Servicios de Fumigación Profesional para el MAC | ₡400.322,19 | 2023-07-07 | FLOR | 2023-07-18 | MODIFICAR/APROBAR | HT-385-385-A-385-B-2023 | Modificar 22/09/2023, errores varios. Reingresa. Modificar 29/09/23, Reingresa. APROBAR 10/10/23 | 2023-10-10 | 2023-10-11 |  | 2023-10-16 | REBECA
MAC | 1.04.06 | 62023000400004 | Servicios de Confección de Uniformes para el Personal del MAC | ₡2.338.871,05 | 2023-07-07 | ALEXIS | 2023-07-18 | MODIFICAR / APROBAR | HT-387-2023 HT-387-A-2023 | HT 387: errores varios; se remite a modificación el 26/9. El 28/9 reportan reingreso; se revisa y se solicita y se recibe NOTA ACLARATORIA, y se pasa a aprobación. | 2023-10-02 | 2023-10-02 | NA | 2023-10-03 | REBECA
MAC | 1.06.01 | 62023000400014 | Migración de los contratos de seguros entre el MAC y el INS | ₡70.000.000,00 | 2023-12-21 | FLOR | PARA REVISION
MAC | 1.08.01 | 62023000400012 | Servicio de mantenimiento preventivo de subestación y tableros eléctricos para el Museo de Arte Costarricense | ₡6.725.356,55 | 2023-07-07 | ALEXIS | 2023-07-18 | MODIFICAR / APROBAR | HT-353-2023 HT-353-A-2023 HT-353-B-2023 | HT 353: errores varios; se remite a modificacion el 7/9. Reportan reingreso el 13/9; se revisa y se remite a nueva modificación el 19/9. El 28/9 reportan tercer ingreso, se revisa y se pasa a aprobación. | 2023-09-28 | 2023-09-29 | NA | 2023-09-29 | REBECA
MAC | 2.01.04 | CONVENIO MARCO | Compra por Convenio Marco Pinturas y Diluyentes - MAC | ₡163 801,74 | 2023-03-14 | FLOR | 2023-03-14 | APROBAR | HT-075-2023 | aprobar | 2023-03-30 | 2023-03-31 |  | 2023-03-31 | REBECA
MAC | 2.01.04 | CONVENIO MARCO | Compra de Suministros Materiales de Construcción por Convenio Marco para el Museo de Arte Costarricense | ₡181,216,20 | 2023-03-17 | FLOR | 2023-03-21 | MODIFICAR/APROBAR | HT-109-109-A-23 | Modificar 02/05/2023, Revisión Preliminar. Reingresa. Análisis a fondo. Aprobar 08/05/23, | 2023-05-08 | 2023-05-16 |  | 2023-05-16 | REBECA
MAC | 2.01.04 | 62023000400002 | Compra de Pinturas y Espátulas para Artes Plásticas y Artesanías, y Tintas de Impresora para el Museo de Arte Costarricense | ￠ 3.043.390,41 | 2023-03-27 | ALEXIS | 2023-03-27 | MODIFICAR / APROBAR | HT-082-2023 HT-082-A-2023 | HT 082: revisión preliminar; se remite a modificación el 12/04. El 18/4 reportan reingreso; se revisa y se pasa a aprobación. | 2023-04-19 | 2023-04-21 | NA | 2023-04-24 | REBECA
MAC | 2.01.04 | 62023000400016 | Compra de Tintas para Impresora para el Museo de Arte Costarricense | ₡1.299.533,26 | 2023-12-21 | FLOR | 2023-12-21
MAC | 2.99.03 | CONVENIO MARCO | Compra Productos de Productos de papel cartón para el MAC | ₡547.210,56 | 2023-07-07 | ALONSO | 2023-07-18 | MODIFICAR / APROBAR | HT-370-2023 / HT-370-A-2023 | SE SOLCIITAN CORRECCIONES EL 13-09-2023. SE RECIBEN CORRECCIONES Y SE ENVIA A APROBAR | 2023-09-18 |  |  | 2023-09-19 | REBECA
MAC | 2.99.05 | CONVENIO MARCO | Compra por Convenio Marco compra de productos de limpieza. | ₡2.599.945,12 | 2023-07-05 | FLOR | 2023-07-17 | MODIFICAR/APROBAR | HT-315-315-A-315-B-23 | Modificar 23/08/23 errores varios. Reingresa. Modificar 28/08/23. Reingresa. APROBAR 28/08/23 | 2023-08-28 | 2023-08-28 |  | 2023-08-28 | REBECA
MAC | 5.01.04 | CONVENIO MARCO | COMPRA DE SILLAS PARA EL MAC | ₡ 2 209016,10 | 2023-03-13 | FLOR | 2023-03-14 | MODIFICAR/APROBAR | HT-093-093-A-093-B-093-C-23 | Modificar RP, 18/04/2023, errores varios. Reingresa, Análisis a fondo. Modificar 26/04/2023, Reingresa. Análisis final, el Coordinador indica que se devuelva la SC, porque deben corregir el monto para la línea 1 y en todos los anexos corregirlo. Reingrsa. Análisis final 2 autorizado por Coordinador. APROBAR 10/05/23 | 2023-05-10 | 2023-05-11 |  | 2023-05-12 | REBECA | 2020LN-000009-0009100001
MAC | 5.01.05 | 62023000400005 | Compra de Equipo de Cómputo para el Museo de Arte Costarricense | ₡24.756.038,32 | 2023-07-06 | ALONSO/CRIS | 2023-07-18 | MODIFICAR / APROBAR | HT-321-2023 / HT-321-A-2023 / HT-321-A-2023 | Reasignada a Cris el 23.8, se solicita modificación el 25-8, falta acuerdo de junta, ficha de sicop no coincide con especificación técnica, entre otros, el 1-09 reingresa y el 11-09 se solicitan nuevas modificaciones, el 19-09 se solicita aprobación | 2023-09-19 |  |  | 2023-09-26 | REBECA
MAC | 5.01.99 | 62023000400007 | Compra de Hornos de Microondas para el Museo de Arte Costarricense | ₡377.186,67 | 2023-07-06 | ALONSO/CRIS | 2023-07-18 | MODIFICAR / APROBAR | HT-330-2023 / HT-330-A-2023 / HT-330-B-2023 | Reasignada a Cris el 23.8, EL 29-08 se solicita acuerdo de junta y correcciones varias, reingresa el 28-08 y se solicita aclaracion de experiencia y modificacion de cuadro de presupuesto. Reingresa el 14-09 y el 18-09 se solicita aprobación | 2023-09-18 |  |  | 2023-09-20 | REBECA
MAC | 5.01.99 | 62023000400011 | Compra de Cámara Fotográfica y Tripode para la Escuela Casa del Artista del Museo de Arte Costarricense | 969958.32 | 2023-07-07 | ALEXIS | 2023-07-18 | MODIFICAR / APROBAR | HT-393-2023 HT-393-A-2023 | HT 393: errores varios; se remite a modificación 29/9. El 31/10 reportan reingreso; se revisa, se solicita NOTA ACLARATORIA sin número; se recibe nota el 06/11 y MAC-DIR-456-2023 aclaración sobre presupuesto el 09/11, y se pasa a aprobación. | 2023-11-09 | 2023-11-14 | NA | 2023-11-16 | REBECA
MAC | 5.01.99 | 62023000400010 | Compra e instalación de Aires acondicionados para el Museo de Arte Costarricense | ₡5.682.712,80 | 2023-07-07 | FLOR / CRISTINA | 2023-07-18 | MODIFICAR / APROBAR | HT-342-2023 / HT-342-A-2023 / HT-342-B-2023 | Reasignada a Cris el 01-9, el 01-09 se envia a modificacion para correcciones varias. Reingresa el 5-09 el 07/09 se solicita modificación de cuadro de presupuesto detallado, el 11-09 se solicita aprobación | 2023-09-11 |  |  | 2023-09-12 | REBECA
MAC | 5.02.01 | 62023000400013 | Mejoras y Mantenimiento del Edificio del Museo de Arte Costarricense | ₡25.000.000,00 | 2023-07-07 | ALONSO | 2023-07-18 | MODIFICAR / APROBAR | HT-301-2023 / HT-301-A-2023 | SE SOLICITAN VARIAS CORRECCIONES EL 11-08-2023. SE ENVIA A APROPBAR | 2023-08-25 |  |  | 2023-08-30 | REBECA
MAC | 5.99.03 | 62023000400006 | Adquisición de Licencias de Software para el Museo de Arte Costarricense | ₡6.542.124,41 | 2023-07-06 | FLOR/CRIS | 2023-07-18 | MODIFICAR / APROBAR | HT-323-2023 / HT-323-A-2023 / HT-323-B-2023 | Reasignada a Cris el 23.8, el 25-08 se envia a modificacion falta acuerdo, proyecto mideplan, entre otras, Reingresa el 1-09 y el 11-09 se solicitan modificaciones, el 24-09 reingresa y el 18-09 se manda a aprobar | 2023-09-18 |  |  | 2023-09-20 | REBECA
MAC
MAC
MAC
MAC
MADC |  |  | MUSEO DE ARTE Y DISEÑO CONTEMPORANEO
MADC | 1.02.04 | 62022000100019 | Migración de servicio de telefonía e Internet | 10017591.01 | 2022-11-14 | ALEXIS | 2022-11-14 | MODIFICAR / APROBAR | HT-382-2022 HT-382-A-2022 HT-382-B-2022 | HT 382: errores varios; se envía a modificar con recomendación de anulación el 23/11. El 29/11 reingresa tramite pero con errores; se envía a modificación el 29/11. El 30/11 reportan ultimo reingreso y se pasa a aprobación. | 2022-11-30 | 2022-11-30 | NA |  | DIEGO | 2023CD-000002-0013900001 | 2023-01-20 | A la espera del acuerdo de la junta
MADC | 1.08.01 | 620220001000008 | Compra del servicio de mantenimiento preventivo de los sistemas de control de acceso instalados en el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo | 105000 | 2022-04-07 | ALEXIS | 2022-04-07 | MODIFICAR / APROBAR | HT-113-2022 HT-113-A-2022 | HT 113: errores varios Detalles Contrataciòn, fimas digitales, estudio precio, y otros. Reportan reingreso el 29/08; entra a fila para revision por extemporaneo. El 27/10 se recibe nota aclaratoria corregidaa el 28/10, y se pasa a aprobación. | 2022-10-28 | 2022-10-28 | NA | 2023-01-11 | DUNIA | 2023CD-000001-0013900001 | 2023-01-19 10:00 | Infructuosa | No presentación de ofertas
MADC | 1.03.03 | 62023000100003 | Servicio de Impresión del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo | 8697000 | 2023-03-17 | MIGUEL/ALONSO | 2023-03-17 | MODIFICAR / APROBAR | HT-054-2023 / HT-054-A-2023 /HT-054-B-2023 | 17.3. Se pidió replantear la solicitud, correciones varias. Reingresó el 27 de abril y se asignó a Alonso. SE ENVIA A MODIFICAR DE NUEVO EL 15-06-23. SE ENVIA A APROPBACIÓN. | 2023-06-20 |  |  | 2023-07-03 | DIEGO | 2023PX-000001-0013900001 | 2023-07-21 | Pedido Generado |  |  | JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA IMPRENTA NACIONAL | 0432023000100007-00 | 2023-08-18 | 8 409 112,30
MADC | 1.03.03 | 62023000100004 | Servicio de impresión de Banner Publicitarios para el MADC. | 191614.98 | 2023-03-17 | MIGUEL/ALEXIS | 2023-03-17 | MODIFICAR / APROBAR | HT-055-2023 HT-055-A-2023 HT-055-B-2023 | HT 055: 17 marzo se pide corregir varios aspectos. Reingresa 27/4 y se reasigna a Alexis. Se remite a nuevas modificaciones el 10/05 (HT-055-A). El 15/5 reportan reingreso; se revisa, y se solicita nota aclaración; se recibe nota y se pasa a aprobación. | 2023-05-17 | 2023-05-17 | NA | 2023-05-23 | DUNIA | 2023LD-000002-0013900001 | 2023-06-07 | NOTIFICADO | ADJUDICACIÓN TOTAL |  | KAVIAL |  | 2023-07-18
MADC | 1.03.03 | 62023000100005 | Compra del servicio de ploteo, refilado (depilado) y armado de viniles adhesivos (2023) para el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo | 520000 | 2023-03-17 | ALONSO/ARLENE | 2023-03-17 | MODIFICAR / MODIFICAR / APROBAR | HT-137-2023 // HT-137-A-2023 // HT-137-B-2023 | SE SOLICITAN CORRECCIONES EL 17-05-23. SE SOLICITAN CORRECCIONES EL 29-05-23. SE ENVIA A APROBAR 13-06-23 |  |  |  | 2023-06-14 | DUNIA | 2023LD-000004-0013900002 | 2023-07-03 | NOTIFICADO | ADJUDICACIÓN TOTAL |  | ENERCOM | 432023000100005. | 2023-07-27
MADC | 1.03.07 | 62023000100016 | Compra de soporte y alojamiento en la nube y alojamiento de página web, www.madc.cr para el MADC | ₡3.425.325,00 | 2023-06-27 | ALONSO | 2023-07-12 | MODIFICAR / APROBAR | HT-343-2023 / HT-343-A-2023 / HT-343-B-2023 / HT-343-C-2023 | SE SOLICITAN CORRECCIONES EL 01-09-2023. SE SOLCIITAN CORRECCIONES EL 05-09-23, SE VUELVEN A SOLCIITAR EL 26-09-23. SE RECIBEN CORRECCONES Y SE ENVIA A APROBAR. | 2023-10-06 |  |  | 2023-10-16 | DIEGO | 2023LD-000013-0013900001 | 2023-10-26 | PEDIDO GENERADO |  |  | SOLUCIONES EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION GEOGRAFICA SOCIEDAD ANONIMA | 0432023000100036-00 | 2023-12-28 | 3 425 325,00
MADC | 1.04.09 | 62023000300001 | Servicio de preproducción, producción y posproducción exposición "Desplazamientos" del Museo de Arte y diseño Contemporáneo (MADC). | 3000000 | 2023-03-13 | ALONSO | 2023-03-14 | MODIFICAR / APROBAR | HT-095-2023 / HT-095-A-2023 | SE SOLICITAN CORRECCIONES EL 19-04-2023. SE RECIBIERON CORRECCIONES Y SE ENVIA A APROBAR. | 2023-04-25 |  |  | 2023-04-28 | DIEGO | 2023LD-000001-0013900001 | 09/05/2023 09:01 | Pedido Generado |  |  | MARIA DANIELA ARIAS RODRIGUEZ | 0432023000100003-00 | 2023-05-24 | 2 991 220,74
MADC | 1.04.99 | 62023000100007 | Servicio de preproducción, producción y posproducción de la exposición “Destejer la Memoria” del Museo de Arte y diseño Contemporáneo (MADC). | 1555000 | 2023-04-28 | ALEXIS | 2023-05-04 | MODIFICAR / APROBAR | HT-123-2023 HT-123-A-2023 HT-123-B-2023 | HT 123: errores varios; se remite a modificación 11/05. El 16/5 reportan reingreso, se remite correcciones 23/05. El 24/5 aprueba MADC en SICOP; se solicita nota aclaración y prorroga nombramiento Directora, se reciben documentos y se pasa a aprobacion. | 2023-05-31 | 2023-05-31 | NA | 2023-05-31 | DUNIA | 2023LD-000003-0013900001 | 2023-06-14 09:00 | INFRUCTUOSA |  | NO CUMPLE CON EL PLIEGO DE CONDICIONES
MADC | 1.04.99 | 62023000100009 | Servicio de preproducción, producción y posproducción de la exposición “Mesoamérica” del Museo de Arte y diseño Contemporáneo (MADC). | ￠ 2.000.000 | 2023-05-02 | FLOR | 2023-05-04 | MODIFICAR / ANULADO | HT-129-129-A-129-B-23 | Modificar 12/05/23 Rpre, errores varios. Reingresa. Modificar 22/05/2023 errores múltiples. Reingresa. Se envía a anular aplicacion Circular PI-054-2023 | No Aprobado | No Aprobado
MADC | 1.04.99 | 62023000100017 | Servicio de preproducción, producción y posproducción de la exposición “Mesoamérica” del Museo de Arte y diseño Contemporáneo (MADC). | ₡2.300.000,00 | 2023-06-12 | FLOR | 2023-06-12 | MODIFICAR/APROBAR | HT-179-2023 HT-179-A-179-B-23 | Modificar 14/06/2023 Rpre.errores varios. Reingresa. Modificar 23/06/23, errores varios. Reingresa. Aprobar 26/06/2023 | 2023-06-26 | 2023-06-26 |  | 2023-06-28 | OSCAR/MARI | 2023LD-000005-0013900001 | 2023-07-05 10:00 | NOTIFICADO |  |  | MARIA DANIELA ARIAS RODRIGUEZ | 0432023000100006-00 | 2023-08-03 | 2287521.15
MADC | 1.04.99 | 62023000100019 | Servicio de preproducción, producción y posproducción de las exposiciones “Salaryman” y “Fotógrafas nicaragüenses | ₡4.700.000,00 | 2023-06-30 | ALONSO | 2023-07-14 | MODIFICAR / APROBAR | HT-305-2023 / HT-305-A-2023 | SE SOLCIITAN CORRECCIONES EL 11-08-2023. SE RECIBEN CORRECCIONES Y SE ENVÍA A APROBAR | 2023-08-18 |  |  | 2023-08-28 | DIEGO | 2023LD-000009-0013900001 | 2023-09-07 | Pedido Generado |  |  | MARIA DANIELA ARIAS RODRIGUEZ | 0432023000100017-00 | 2023-10-30 | 4 639 515,49
MADC | 1.06.01 | 62023000100029 | Migración a SICOP del servicio de Pólizas de Seguro del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo | ₡9.510.000,00 | 2023-12-18 | ALEXIS | 2024-01-08 | PARA REVISIÓN
MADC | 1.08.99 | 62023000100014 | Compra del servicio de mantenimiento de los puntos de acceso del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo | ￠ 274,241,02 | 2023-06-01 | ALONSO | 2023-06-09 | MODIFICAR / APROBAR | HT-219-2023 / HT-219-A-2023 / HT-219-B-23 | SE SOLICITAN CORRECCIONES EL 03/07/23. SE SOLICITAN CORRECCIONES EL 07/07/23. SE ENVIA A APROBAR | 2023-07-13 |  |  | 2023-07-17 | DUNIA | 2023LD-000008-0013900001 | 2023-09-05 | NOTIFICADO | ADJUDICACIÓN TOTAL |  | SALAS Y PORTONES | 432023000100015. | 2023-11-10 | 254250
MADC | 1.08.08 | 62023000100020 | Compra del mantenimiento preventivo del conteo de personas del MADC | ₡332.209,84 | 2023-06-21 | ALONSO | 2023-06-26 | ANULADA
MADC | 2.01.04 2.03.01 2.03.02 2.03.99 2.04.01 2.99.06 | 0062023000100012 | Adquisición de pinturas e insumos varios para el MADC | 2340112.45 | 2023-06-09 | ALEXIS | 2023-06-09 | MODIFICAR / APROBAR | HT-226-2023 HT-226-A-2023 HT-226-B-2023 HT-226-C-2023 | HT 226: se remite modificación 07/07. El 31/7 reportan reingreso; se remite modificación 17/8. El 28/8 reportan reingreso; se remite modificación 20/9. El 25/9 reportan reingreso; se solicita y recibe NOTA ACLARATORIA, y se pasa a aprobación. | 2023-09-27 | 2023-09-27 | NA | 2023-10-02 | DUNIA | 2023LD-000012-00013900001 | 2023-10-19 | NOTIFICADO | ADJUDICACIÓN TOTAL |  | MAURICIO SALAS ASOC. SUR CRUZ VERDE WURTH ROKET SOCIEDAD | 0432023000100029 0432023000100031 0432023000100030 0432023000100028 0432023000100027 0432023000100032 0432023000100033 | 2023-12-12 | 1639221,6.
MADC | 2.03.03 | 62023000100023 | Compra de madera y sus derivados | ₡943.376,89 | 2023-08-18 | ALEXIS | 2023-08-29 | MODIFICAR / APROBAR | HT-397-2023 HT-397-A-2023 | HT 397: errores varios; se remite a modificación el 05/10. El 05/10 reportan reingreso, se revisa y se pasa a aprobación el 06/10. | 2023-10-06 | 2023-10-09 | NA | 2023-10-16 | DUNIA | 2023LD-000016-00139000001 | 2023-11-06 | NOTIFICADO | ADJUDICACIÓN TOTAL |  | EL ALMENDRO SABESA | 0432023000100026 0432023000100025 | 2023-12-12 | 402777.38
MADC | 2.03.04 | 62023000100025 | Compra de materiales eléctricos y de computo para el MADC | 1130324.77 | 2023-10-02 | ALEXIS | 2023-10-03 | MODIFICAR / APROBAR | HT-403-2023 HT-403-A-2023 | HT 403: errores varios; se remite a modificación el 11/10. El 16/10 reportan reingreso; se revisa y se pasa a aprobación. | 2023-10-16 | 2023-10-18 | NA | 2023-10-23 | MARICELA | 2023LD-000017-0013900001 | 2023-09-06 | NOTIFICADO |  |  | DISTRIBUIDORA K & R KARO SOCIEDAD ANONIMA | 0432023000100023-00
MADC | 2.03.04 | 62023000100025 | Compra de materiales eléctricos y de computo para el MADC | 1130324.77 | 2023-10-02 | ALEXIS | 2023-10-03 | MODIFICAR / APROBAR | HT-403-2023 HT-403-A-2023 | HT 403: errores varios; se remite a modificación el 11/10. El 16/10 reportan reingreso; se revisa y se pasa a aprobación. | 2023-10-16 | 2023-10-18 | NA | 2023-10-23 | MARICELA | 2023LD-000017-0013900001 | 2023-09-06 | NOTIFICADO |  |  | AVELEC C R SOCIEDAD ANONIMA | 0432023000100024-00
MADC | 2.04.02 | 62023000100008 | Compra de llantas para el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo | ￠ 282.000 | 2023-05-02 | FLOR | 2023-05-04 | MODIFICAR/ANULAR | HT-217-217-A-217-B-2023 | Modificar 4/07/2023 R general. Reingresa.Modificar 10/07/23. Reingresa. Se recomienda al Coordinador Anular conforme Circular PI-054-2023, Se anula en SICOPi | No Aprobado | No Aprobado
MADC | 2.04.02 | 62023000100022 | Compra de llantas para el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo | ₡282.000,00 | 2023-07-18 | FLOR | 2023-08-04 | ANULADA | SIN HT | Indica Nuria Chavarría por correo el 12/10/23 que se va a Anular y que la van a hacer por Convenio Marco, anulada en SICOPi el 12/10/23,
MADC | 2.04.02 | CONVENIO MARCO | Compra de llantas para el MADC, por Convenio Marco. | ₡253,336,96 | 2023-10-16 | FLOR | 2023-10-17 | MODIFICAR/APROBAR | HT-408-408-A-2023 | Modificar 24/10/823. Reingreso. APROBAR 25/10/23, | 2023-10-25 | 2023-10-26
MADC | 2.04.02 | 62023000100024 | Compra de insumos varios y de oficina | ₡1.266.894,29 | 2023-08-23 | ALONSO | 2023-08-29 | MODIFICAR / APROBAR | HT-382-2023 / HT-382-A-2023 | SE SOLICITAN VARIAS CORRECCIONES EL 22-9-23. SE RECIBEN CORRECCIONES Y SEENVIA A APROBAR | 2023-09-27 |  |  | 2023-10-02 | MARICELA | 2023LD-000011-0013900001 | 2023-10-13 09:01 | NOTIFICADO |  |  | TELERAD TELECOMUNICACIONES RADIODIGITALES SOCIEDAD ANONIMA | 0432023000100019-00 | 2023-11-14 | $743,02
MADC | 2.04.02 | 62023000100024 | Compra de insumos varios y de oficina | ₡1.266.894,29 | 2023-08-23 | ALONSO | 2023-08-29 | MODIFICAR / APROBAR | HT-382-2023 / HT-382-A-2023 | SE SOLICITAN VARIAS CORRECCIONES EL 22-9-23. SE RECIBEN CORRECCIONES Y SEENVIA A APROBAR | 2023-09-27 |  |  | 2023-10-02 | MARICELA | 2023LD-000011-0013900001 | 2023-10-13 09:01 | NOTIFICADO |  |  | REPRESENTACIONES SUMI COMP EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA | 0432023000100018-00 | 2023-11-06 | 251360.59
MADC | 2.99.04 | 62023000100006 | Compra de uniformes para el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo | ￠ 732.516 | 2023-04-27 | FLOR/MARI | 2023-04-27 | MODIFICAR / MODIFICAR / APROBAR | HT-199-2023 HT-199-A-2023 HT-199-B-2023 | Asignada a Mari el 22.6. SE SOLICITA MODIFICACIÓN EL 22 JUNIO. REINGRESA SE VUELVE A SOLICITAR NUEVA MODIFICACION EL 28 JUNIO SE REMITE A APROBACIÓN EL 30 JUNIO | 2023-06-30 |  |  | 2023-07-07 | DUNIA | 2023LD-000006-0013900001 | 2023-08-25 | NOTIFICADO | ADJUDICACIÓN TOTAL |  | INNOVACIONES GIVAN | 423023000100016. | 2023-10-15 | 512490
MADC | 2.99.05 | CONVENIO MARCO | Compra de suministros de limpieza para el MADC | ₡423.825,12 | 2023-10-03 | ALONSO | 2023-10-03 | MODIFICAR/APROBAR | HT-400-2023 / HT--400-A-2023 | SE SOLICCITAN VARIAS CORRECCIONES EL 10-10-23. SE RECIBEN CORRECCIONES Y SE ENVIA A APROBAR | 2023-10-17 |  |  | 2023-10-23 | ADA | 2019LN-000005-0009100001 | N/A | PEDIDO GENERADO |  |  | SUR QUÍMICA S.A. | 0822023000100015 | 2023-11-23 | 5539.48 | 5539.48
MADC | 2.99.05 | CONVENIO MARCO | Compra de suministros de limpieza para el MADC | ₡423.825,12 | 2023-10-03 | ALONSO | 2023-10-03 | MODIFICAR/APROBAR | HT-400-2023 / HT--400-A-2023 | SE SOLICCITAN VARIAS CORRECCIONES EL 10-10-23. SE RECIBEN CORRECCIONES Y SE ENVIA A APROBAR | 2023-10-17 |  |  | 2023-10-23 | ADA | 2019LN-000005-0009100001 | N/A | PEDIDO GENERADO |  |  | CONSORCIO JITÁN - SABO | 0822023000100016 | 2023-11-23 | 107016.42 | 107016.42
MADC | 2.99.05 | CONVENIO MARCO | Compra de suministros de limpieza para el MADC | ₡423.825,12 | 2023-10-03 | ALONSO | 2023-10-03 | MODIFICAR/APROBAR | HT-400-2023 / HT--400-A-2023 | SE SOLICCITAN VARIAS CORRECCIONES EL 10-10-23. SE RECIBEN CORRECCIONES Y SE ENVIA A APROBAR | 2023-10-17 |  |  | 2023-10-23 | ADA | 2019LN-000005-0009100001 | N/A | PEDIDO GENERADO |  |  | CONSORCIO FLOREX | 0822023000100017 | 2023-11-23 | 40456.59 | 40456.59
MADC | 2.99.05 | CONVENIO MARCO | Compra de suministros de limpieza para el MADC | ₡423.825,12 | 2023-10-03 | ALONSO | 2023-10-03 | MODIFICAR/APROBAR | HT-400-2023 / HT--400-A-2023 | SE SOLICCITAN VARIAS CORRECCIONES EL 10-10-23. SE RECIBEN CORRECCIONES Y SE ENVIA A APROBAR | 2023-10-17 |  |  | 2023-10-23 | ADA | 2019LN-000005-0009100001 | N/A | PEDIDO GENERADO |  |  | MERCADEO DE ARTÍCULOS DE CONSUMO S.A. | 0822023000100014 | 2023-11-23 | 242930.14 | 242930.14
MADC | 5.01.03 | 62023000100010 | Compra de Teléfono IP y cámara de Video para el MADC | ₡2.569.135,41 | 2023-06-30 | ALONSO | 2023-07-17 | MODIFICAR / APROBAR | HT-355-2023 / HT-355-A-2023 / HT-355-B-2023 | SE SOLICITAN VARIAS CORRECCIONES EL 06-09-23. SE VUELVEN SOLICITAR CORRECCIONES EL 12-9-2023. SE RECIBEN CORRECCIONES Y SE ENVIA A APROBAR. | 2023-10-06 |  |  | 2023-10-16 | MARICELA | 2023LD-000014-0013900001 | 2023-10-26 | NOTIFICADO | LINEAS 1 INFRUCTUOSA, LÍNEA 3 ADJUDICADA |  | SONIVISIÓN | 0432023000100022-00 | 2023-11-30 | 3114.28
MADC | 5.01.03 | 0062023000100028 | Compra de micrófonos para MADC | ₡426.607,50 | 2023-10-17 | ALONSO | 2023-10-17 | MODIFICAR / APROBAR | HT-409-2023 / HT-409-A-2023 | SE SOLICITAN CORRECCONES EL 26-10-2023. SE RECIBEN LAS CORREECCIONES Y SE ENVÍA A APROBAR | 2023-11-02 |  |  | 2023-11-14 | DIEGO | 2023LD-000019-0013900001 | 2023-11-23 | Pedido Generado |  |  | AMERICAN MUSIC EXPORT COMPANY AMEXCO DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA | 0432023000100035-00 | 2023-12-26 | 267 810,00
MADC | 5.01.04, 5.01.99, 5.01.05, | 62023000100018 | Compra de equipo de cómputo, comunicación y oficina para el MADC | ₡2.455.000,00 | 2023-06-14 | ALONSO | 2023-06-26 | MODIFICAR/APROBAR | HT-255-2023 / HT-255-A-2023 | SE SOLICITAN CORRECCIONES EL 20-07-2023. SE ENVIA A APROBACIÓN . | 2023-08-08 |  |  | 2023-08-15 | DIEGO | 2023LD-000007-0013900001 | 2023-09-04 | Pedido Generado |  |  | RAMIZ SUPPLIES SOCIEDAD ANONIMA | 0432023000100008-00 | 2023-10-06 | $84,75
MADC | 5.01.04, 5.01.99, 5.01.05, | 62023000100018 | Compra de equipo de cómputo, comunicación y oficina para el MADC | ₡2.455.000,00 | 2023-06-14 | ALONSO | 2023-06-26 | MODIFICAR/APROBAR | HT-255-2023 / HT-255-A-2023 | SE SOLICITAN CORRECCIONES EL 20-07-2023. SE ENVIA A APROBACIÓN . | 2023-08-08 |  |  | 2023-08-15 | DIEGO | 2023LD-000007-0013900001 | 2023-09-04 | Pedido Generado |  |  | JI COMPUTERS EQUIPMENT SOCIEDAD ANONIMA | 0432023000100011-00 | 2023-10-06 | 2 105 438,60
MADC | 5.01.04, 5.01.99, 5.01.05, | 62023000100018 | Compra de equipo de cómputo, comunicación y oficina para el MADC | ₡2.455.000,00 | 2023-06-14 | ALONSO | 2023-06-26 | MODIFICAR/APROBAR | HT-255-2023 / HT-255-A-2023 | SE SOLICITAN CORRECCIONES EL 20-07-2023. SE ENVIA A APROBACIÓN . | 2023-08-08 |  |  | 2023-08-15 | DIEGO | 2023LD-000007-0013900001 | 2023-09-04 | Pedido Generado |  |  | PROVEDURIA GLOBAL GABA SOCIEDAD ANONIMA | 0432023000100014-00 | 2023-10-13 | $127,51
MADC | 5.01.01, 5.01.03, 5.01.05 | 62023000100015 | Compra de equipos de comunicación, computo, maquinaría, equipo y mobiliario diverso para el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo | ￠ 2.882.619,79 | 2023-06-08 | ALONSO | 2023-06-15 | APROBAR | HT-254-2023 | SE ENVIA A APROBACIÓN | 2023-07-20 |  |  | 2023-08-15 | DIEGO | 2023LD-000007-0013900001 | 2023-09-04 | Pedido Generado |  |  | COSYBO SOCIEDAD ANONIMA | 0432023000100009-00 | 2023-10-06 | $845,24
MADC | 5.01.01, 5.01.03, 5.01.05 | 62023000100015 | Compra de equipos de comunicación, computo, maquinaría, equipo y mobiliario diverso para el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo | ￠ 2.882.619,79 | 2023-06-08 | ALONSO | 2023-06-15 | APROBAR | HT-254-2023 | SE ENVIA A APROBACIÓN | 2023-07-20 |  |  | 2023-08-15 | DIEGO | 2023LD-000007-0013900001 | 2023-09-04 | Pedido Generado |  |  | DISTRIBUIDORA K & R KARO SOCIEDAD ANONIMA | 0432023000100010-00 | 2023-10-06 | 213 005,00
MADC | 5.01.01, 5.01.03, 5.01.05 | 62023000100015 | Compra de equipos de comunicación, computo, maquinaría, equipo y mobiliario diverso para el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo | ￠ 2.882.619,79 | 2023-06-08 | ALONSO | 2023-06-15 | APROBAR | HT-254-2023 | SE ENVIA A APROBACIÓN | 2023-07-20 |  |  | 2023-08-15 | DIEGO | 2023LD-000007-0013900001 | 2023-09-04 | Pedido Generado |  |  | COMERCIALIZADORA Y ASOCIADOS F&G SOCIEDAD ANONIMA | 0432023000100012-00 | 2023-10-11 | 7 891,92
MADC | 5.01.01, 5.01.03, 5.01.05 | 62023000100015 | Compra de equipos de comunicación, computo, maquinaría, equipo y mobiliario diverso para el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo | ￠ 2.882.619,79 | 2023-06-08 | ALONSO | 2023-06-15 | APROBAR | HT-254-2023 | SE ENVIA A APROBACIÓN | 2023-07-20 |  |  | 2023-08-15 | DIEGO | 2023LD-000007-0013900001 | 2023-09-04 | Pedido Generado |  |  | FERRETERIA EPA, SOCIEDAD ANONIMA | 0432023000100013-00 | 2023-10-11 | 34 804,00
MADC | 5.01.01, 5.01.03, 5.01.05 | 62023000100015 | Compra de equipos de comunicación, computo, maquinaría, equipo y mobiliario diverso para el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo | ￠ 2.882.619,79 | 2023-06-08 | ALONSO | 2023-06-15 | APROBAR | HT-254-2023 | SE ENVIA A APROBACIÓN | 2023-07-20 |  |  | 2023-08-15 | DIEGO | 2023LD-000007-0013900001 | 2023-09-04 | Pedido Generado |  |  | PROVEDURIA GLOBAL GABA SOCIEDAD ANONIMA | 0432023000100014-00 | 2023-10-13 | $595,24
MADC | 5.01.99 | 62023000100021 | Compra de lockers | ₡573,281,31 | 2023-06-30 | FLOR | 2023-07-14 | MODIFICAR/APROBAR | HT-363-363-A-363-B-2023 | modificar 12/09/2023, errores varios.Reingresa, Modificar 06/10/2023. reingreso. APROBAR 17/10/23, | 2023-10-17 | 2023-10-18 |  | 2023-10-23 | MARICELA | 2023LD-000015-0013900001 | 2023-11-03 | NOTIFICADO |  |  | KAREN DAYANA DURAN | 0432023000100021-00 | 2023-11-30 | 433920
MADC | 5.01.99 | 62023000100026 | Compra de cámara fotográfica | ₡371.190,00 | 2023-09-29 | ALONSO | 2023-10-03 | MODIFICAR / APROBAR | HT-399-2023 / HT-399-A-2023 | SE SOLICITAN VARIAS CORRECIONES EL 10-10-2023. SE RECIBENCORRECCIONES Y SE ENVIA A APROBAR | 2023-10-11 |  |  | 2023-10-16 | MARICELA | 2023LD-000014-0013900001 | 2023-10-26 | INFRUCTUOSA | NO CUMPLEN
MADC | 5.01.99 | 62023000100027 | Compra de Deshumificador | ₡597.166,67 | 2023-09-29 | FLOR | 2023-10-03 | MODIFICAR/APROBAR | HT-402-402-A-2023 | Modificar 10/10/23, Reingresa. APROBAR 19/10/23 | 2023-10-19 | 2023-10-24 |  | 2023-11-03 | DIEGO | 2023LD-000018-0013900001 | 2023-11-14 | Pedido Generado |  |  | CORPORACION REPREINSA SOCIEDAD ANONIMA | 0432023000100034-00 | 2023-12-26 | 405 670,00
MADC | 5.99.03 | 62023000100011 | Compra de licencias de Adobe Creative Cloud Multiplataforma All Apps para el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo | ￠ 2.296.430,22 | 2023-05-15 | FLOR | 2023-05-15 | anulada |  | MADC solicitó anular, se anuló en SICPi.
MADC | 5.99.03 | 62023000100013 | Compra de Licencias office 365 y Licencia Roxio | ₡1.386.378,66 | 2023-06-29 | FLOR | 2023-07-13 | MODIFICAR | HT-308-308-A-308-B-23 | Modificar 17/08/2023, errores varios. Reingresa. Modificar 01/09/23, errores varios reingresa Aprobar 28/09/23 | 2023-09-28 | 2023-09-28 |  | 2023-10-02 | MARICELA | 2023LD-000010-0013900001 | 2023-10-11 | NOTIFICADO | LÍNEA 2 INFRUCTUOSA | NO SE PRESENTARON OFERTAS | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD | 0432023000100020-00 | 2023-11-21 | $2176,38 | $2176,38
MADC
MADC
MADC
MADC
MADC
MADC
MADC
MADC
MADC
MCG |  |  | MUSEO CALDERON GUARDIA
MCG | 1.02.04 | 62023000100004 | Servicios vigentes de Telefonía Fija con el Instituto Costarricense de Electricidad | 600120 | 2023-04-13 | ALEXIS | 2023-04-13 | MODIFICAR / APROBAR | HT-103-2023 HT-103-A-2023 | HT 103: errores varios (revisión preliminar); se remite a modificación el 25/04. El 02/05 reportan reingreso; se revisa, se solicita nota aclaratoria; se recibe nota el 04/05, y se pasa a aprobación | 2023-05-05 | 2023-05-08 | 2023-05-09 |  | ADA | 2023PX-000002-0014000001 | 2023-05-18 | PEDIDO GENERADO |  |  | ICE | 082203000100003 | 2023-06-12 | 300000
MCG | 1.02.04 | 62023000100005 | Migración a SICOP de los servicio vigente de Internet con Radiográfica Costarricense S.A. | 3001152.37 | 2023-04-13 | ALEXIS | 2023-04-13 | MODIFICAR / APROBAR | HT-105-2023 HT-105-A-2023 | HT 105: errores varios (revisión preliminar); se remite a modificación el 26/04. El 02/05 reportan reingreso; se revisa, se solicita nota aclaratoria; se recibe nota el 04/05, y se pasa a aprobación | 2023-05-05 | 2023-05-08 | 2023-05-09 |  | MARICELA | 2023PX-000001-0014000001 | 2023-05-16 | NOTIFICADO |  |  | RADIOGRÁFICA COSTARRICENSE SOCIEDAD ANÓNIMA | 0432023000100003-00 | 14/06/2023 | $4998,48
MCG | 1.02.04 | 62023000100011 | Migración del servicio de telefonía análoga con el Instituto Costarricense de Electricidad (nueva edificación La Nave) | 1 | 2023-11-14 | ALEXIS | 2023-11-17 | MODIFICAR / APROBAR | HT-422-2023 HT-422-A-2023 | Se remite a modificación el 23/11. El 06/12 reportan reingreso; se revisa y se prepara HT de aprobacion | 2023-12-07 | 2023-12-07 | NA | 2023-12-05 | ADA | 2023PX-000005-00140000001 | 2024-01-18 | COTIZACIÓN
MCG | 1.03.03 | 62023000100007 | Servicios de Impresión de Materiales Gráficos para el MCG. | ￠ 1,803,760 | 2023-05-02 | ALONSO | 2023-05-04 | MODIFICAR / APROBAR | HT-206-2023 / HT-206-A-2023 | SE SOLICITAN CORRECCIONES VARIAS EL DIA 27-06-2023. SE ENVIA A APROBACIÓN | 12-07-223 |  |  | 2023-07-17 | DUNIA | 2023LD-000006-0014000001 | 2023-09-07 | NOTIFICADA | ADJUDICACION TOTAL |  | IMP. LA CONSTANCIA | 432023000100010 | 2023-10-17 | 1028300
MCG | 1.03.03 | 62023000100009 | Servicio de impresión con la Imprenta Nacional | ￠ 643,000,00 | 2023-06-02 | FLOR | 2023-06-09 | MODIFICAR/APROBAR | HT-252-252-A-2023 | Modfificar 20/07/2023, errores varios. Reingreso, Aprobar 28/07/23, | 2023-07-28 | 2023-08-04 |  | 2023-08-07 | DIEGO | 2023PX-000003-0014000001 | 2023-08-28 | Pedido Generado |  |  | JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA IMPRENTA NACIONAL | 0432023000100007-00 | 2023-09-22 | 1 285 827,00
MCG | 1.04.06 | CONVENIO MARCO | Servicios de Seguridad y Vigilancia para el Museo Calderón Guardia, por Convenio Marco (licitación 2018LN-000007-0009100001) | 22605401.64 | 2023-11-03 | ALEXIS | 2023-11-07 | MODIFICAR / APROBAR | HT-413-2023 HT-413-A-2023 | Se remite a modificación el 09/11. El 29/11 reportan reingreso; se revisa expediente, se solicita y recibe acuerdo de junta corregido, y se pasa a aprobación. | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2023-12-05 | ADA | 2018LN000007-0009100001 | 2023-12-18 | ANÁLISIS
MCG | 1.04.99 | 62023000100001 | Servicio de fumigación para el MCG | 600000 | 2023-03-21 | ALEXIS | 2023-03-21 | MODIFICAR / APROBAR | HT-099-2023 HT-099-A-2023 HT-099-B-2023 | HT 099: errores varios (revisión preliminar); se remite a modificación el 20/04. El 08/5 reportan reingreso extemporaneo; se revisa y se remite a nuevas modificaciones el 16/05. El 17/5 reportan reingreso, se revisa y se remite a aprobación. | 2023-05-18 | 2023-05-19 | NA | 2023-05-22 | DIEGO | 2023LD-000003-0014000001 | 30/06/2023 | Pedido Generado |  |  | JFD INVERSIONES SERRANO HERNANDEZ SOCIEDAD ANONIMA | 0432023000100009-00 | 2023-10-05 | 293 800,00
MCG | 1.06.01 | 62023000100012 | Migración a SICOP del servicio vigente de Seguros con el Instituto Nacional de Seguros, cédula jurídica No. 4-000-001902, bajo la Modalidad según demanda. | ₡1,00 | 2023-01-14 | ALONSO | 2023-11-17 | MODIFICAR / APROBAR | HT-424-2023 / HT-424-A-2023 | SE SOLICITAN VARIAS CORRECCIONES EL 23-11-23. SE RECIBEN CORRECCIONES Y SEENVIA A APROBAR | 2023-12-06 |  |  | 2023-12-05 | MARICELA | 2023PX-000004-0014000001 | 2023-12-18 | ANALISIS TECNICO PENDIENTE
MCG | 1.08.01 | CONVENIO MARCO | Remodelación del sistema eléctrico del Museo Calderon | ₡29.300.000,00 | 2023-05-08 | ALONSO/MIGUEL | 2023-05-10 | ANULADA | HT-148-2023 | 30/5/23: Se solicitó anular la solicitud de compra ya que segúnRESOLUCIÓN N°MH-DCoP-RES-0082-2023, el convenio marco vence el 7 de junio.
MCG | 1.08.01 | 62023000100010 | Mantenimiento electrico, sistema de contra incendios y panelería del MCG. | ₡29.300.000,00 | 2023-06-28 | ALEXIS | 2023-07-13 | MODIFICAR / APROBAR | HT-320-2023 HT-320-A-2023 | HT 320: errores varios; se remite a modificación el 25/8. El 31/8 reportan reingreso; se revisa y se solicita NOTA ACLARATORIA; se recibe nota el 20/9 y se pasa a aprobación. | 2023-09-20 | 2023-09-22 | NA | 2023-09-26 | ADA | 2023LD-000007-001400001 | 2023-10-13 | PEDIDO GENERADO |  |  | MARÍA BERNARDETTE ESQUIVEL MORALES | 0432023000100011-00 | 2023-11-15 | 29116687.4 | 29116687.4
MCG | 2.03.04 | 62023000100008 | Compra de Baterías para UPS del MCG | ￠ 812.520 | 2023-05-09 | ALONSO | 2023-05-10 | MODIFICAR / APROBAR | HT-213-2023 / HT-213-A-2023 | SE SOLICITAN CORRECCIONES EL DIA 30-06-2023. SE RECIBEN CORRECCIONES Y SE ENVÍA A APROBAR | 2023-07-04 |  |  | 2023-07-07 | DUNIA | 2023LD-000005-0014000001 | 2023-08-28 | NOTIFICADA |  | ADJUDICACIÓN TOTAL | SATEC | 432023000100008 | 2023-10-03
MCG | 5.01.03 | 62023000100006 | Compra de equipo audiovisual para el auditorio del MCG. | ￠ 3.000.000 | 2023-04-21 | FLOR | 2023-04-21 | MODIFICAR/APROBAR | HT-173-173-A-B-2023 | Modificar 09/06/2023, Rpre. errores varios. Reingresa. Modificar Rfo. APROBAR 30/6/23 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  | 2023-07-03 | ADA | 2023LD-000004-0014000001 | 21-7-23 PRORROGADA AL 26-7- | PEDIDO GENERADO |  |  | CORPORACIÓN ACS SABANILLA S.A. | 0432023000100006-00 | 2023-08-21 | $5343,99 | $5343,99
MCG | 5.99.02 | 62023000100002 | ENMARCADO DE 40 OBRAS DE ARTE DE LA COLECCIÓN DEL MUSEO CALDERÓN GUARDIA (MCG) | 4500000 | 2023-03-09 | FLOR | 2023-03-09 | MODIFICAR/APROBAR | HT-073-073-A-2023 | MODIFICAR 31/3/2023, errores varios. Reingresa. APROBAR 17/04/23, | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 2023-04-18 | ADA | ADA | 2023LD-000001-0014000001 | 2023-05-02 | PEDIDO GENERADO |  |  | ELI QUESADA MONGE | 04320230001000001-00 | 2023-05-26 | 4294000
MCG | 5.99.03 | 62023000100003 | Servicio de Renovación del Antivirus ESET ENDPOINT SECURITY y compra licencia para el Museo Calderón Guardia. | 1200000 | 2023-03-14 | FLOR | 2023-03-14 | MODIFICAR/APROBAR | HT-097-097-A-097-B-2023 | MODIFICAR RP, 19/04/2023, errores varios. Reingresa. RFo, Modificar 27/04/2023, errores varios. Reingresa. Revisión final. APROBAR 08/05/23 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 2023-05-09 |  | DUNIA | 2023LD-000001-0014100001 | NOTIFICADA | PEDIDO GENERADO | ADJUDICACION TOTAL |  | BL ONE S.A | 432023000100004 043202300010005 | 2023-06-07 | 1,200,000
MCG
MCG
MHCJS |  |  | MUSEO HISTORICO JUAN SANTAMARIA
MHCJS | 1.03.03 | 6202300010003 | Servicios de impresión de materiales educativos y conmemorativos del MHCJS: 50° aniversario de la institución (1974-2024) | 3293716.8 | 2023-02-23 | ALEXIS | 2023-02-23 | MODIFICAR / ANULAR | HT-042-2023 HT-042-A-2023 HT-042-B-2023 | HT 042: errores varios; se remite a modificación el 09/03. El 25/4 reportan reingreso del trámite; se revisa y se remite a nuevas modificaciones el 16/05. El 18/5 reportan reingreso; se remite a anulación dado que persisten inconsistencias. | [7 empty] | SIN EFECTO (NO APROBADO)
MHCJS | 1.03.03 | 62023000100011 | Servicios de impresión de materiales educativos y conmemorativos del MHCJS: 50° aniversario de la institución (1974-2024). Reemplaza SC 100003. | ₡3.323.476,90 | 2023-06-13 | ALEXIS | 2023-06-14 | APROBAR | HT-181-2023 | Se solicita y recibe sustitución de certificación de fondos, y se pasa a aprobación | 2023-06-14 | 2023-06-15 | NA | 2023-06-20 | DUNIA | 2023PX-000002-0014100001 | 2023-07-06 | NOTIFICADA | ADJUDICACION TOTAL |  | IMPRENTA NACIONAL | 432023000100004. | 2023-07-26
MHCJS | 1.03.03 | 62023000100012 | Servicio de impresiones de material gráfico para Exposiciones y Promoción Cultural Museo Histórico Cultural Juan Santamaría | 2049042 | 2023-06-29 | ALEXIS | 2203-07-14 | MODIFICAR | HT-380-2023 HT-380-A-2023 | HT 380: errores varios; se remite a modificación el 21/9. Se envía ultimo recordatorio por correo el 11/10. El 14/11 reportan reingreso; se revisa y se remite a nueva modificación el 21/11.
MHCJS | 1.03.07 | 62023000100018 | SERVICIO DE RENOVACIÓN Y KIT DE FIRMA DIGITAL 2024, DE LOS FUNCIONARIOS DEL MUSEO HISTÓRICO CULTU-RAL JUAN SANTAMARÍA.- para ejecutar en 2024 | ₡2,00 | 2023-08-23 | ALONSO | 2023-08-28 | MODIFICAR /APROBAR | HT-398-2023 / HT-398-A-23 | SE SOLICITAN VARIAS CORRECCIONES EL 09-10-2023. SE RECIBEN CORRCIOES Y SE ENVIA A APROBAR | 2023-11-14 |  |  | 2023-11-16 | MARICELA | 2023LD-000010-0014100001 | 2023-11-24 | NOTIFICADA |  |  | RADIOGRÁFICA COSTARRICENSE SOCIEDAD ANÓNIMA | 0432023000100011-00 |  |  | USD 96,66
MHCJS | 1.04.06 | CONVENIO MARCO | Servicio de Seguridad y vigilancia por Convenio Marco para el MHCJS | 144000000 | 2023-03-09 | ALEXIS | 2023-03-09 | MODIFICAR / APROBAR | HT-061-2023 HT-061-A-2023 | HT 061: errores varios; se remite a modificación el 24/03. El 19/04 reportan reingreso, se revisa y se pasa a aprobación. | 2023-05-02 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 2023-05-09 | DIEGO | 2018LN-000007-0009100001 | 2023-05-15 | Orden de pedido notificada |  |  | Consorcio de Informacion y Seguridad S.A. | 0432019000300003-00 | 2023-06-20 | 25 529 950,26
MHCJS | 1.04.99 | 62023000100001 | CONTRATACION DE SERVICIOS ARTISTICOS PARA LA PRESENTACION DEL ESPECTÁCULO EL HÉROE OLVIDADO Art 3-i LGCP y art 14 de RLGCP, Ronald Alvarez | 2500000 | 2023-02-02 | ALEXIS | 2023-02-02 | MODIFICAR / APROBAR | HT-013-2023 HT-013-A-2023 HT-013-B-2023 | HT 013: errores varios; se remite a modificación el 08/02. El 13/02 reportan reingreso; se envía a nueva modificación el 15/02. El 17/02 reportan ultimo reingreso; se revisa y se pasa a aprobación. | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  | 2023-02-20 | ADA | 2021CD-000001-0014100001 | 2023-03-01 | PEDIDO GENERADO | SOLICITO ACUERDO EL 6-3 |  | RONALD ÁLVAREZ MEJÍAS | 0432023000100001-00 | 2023-03-17 | 2499560 | 2499560
MHCJS | 1.04.99 | 62023000100007 | SERVICIOS DE PRODUCCIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL DEL MHCJS, 2023 | 14000000 | 2023-03-21 | ALONSO/MARI | 2023-03-21 | MODIFICAR / APROBAR | HT-144-2023 HT-144-A-2023 HT-144-B-2023 | Se solicita MODIFICAR el día 25 mayo 2023, reingreso nuevamente a MODIFICACION el 29 de mayo Se solicita aprobación el día 13 de junio | 2023-06-13 | 2023-06-14 |  | 2023-06-14 | DIEGO | 2023LD-000002-0014100001 | 28/06/2023 09:01 | Pedido Generado |  |  | IRENE CASTRO HERNANDEZ | 0432023000100003-00 | 2023-07-21
MHCJS | 1.04..99 | 62023000100008 | Servicio de fumigación para las instalaciones del Museo Histórico Cultural Juan Santamaría. | ₡1.890.100,00 | 2023-06-22 | FLOR | 2023-07-14 | MODIFICAR/APROBAR | HT-309-309-A-309-B-2023 | Modificar 18/08/2023, errores múltiples. Reingresa. Modificar 28/09/23. Reingresa. APROBAR 06/10/2023 | 2023-10-06 | 2023-10-09 |  | 2023-10-16 | DIEGO | 2023LD-000008-0014100001 | 2023-11-22 | Pedido Generado |  |  | JFD INVERSIONES SERRANO HERNANDEZ SOCIEDAD ANONIMA | 0432023000100013-00 | 2023-12-27 | 678 000,00
MHCJS | 1.08.01 | 62023000100009 | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de seguridad del Museo Histórico Cultural Juan Santamaría | ₡2.500.000,00 | 2023-06-29 | ALONSO | 2023-07-14 | MODIFICAR / APROBAR | HT-357-2023 / HT-357-A-2023 | SE ENVIA A MODIFICAR EL 08-09-23.SE RECIBEN CORRECCIONES Y SE ENVIA AA PROBAR EL 25-09-23 | 2023-09-25 |  |  | 2023-10-02 | ADA | 2023LD-000007-0014100001 | 2023-10-18 | PEDIDO GENERADO |  |  | SITEC | 082202300010010 | 2023-12-04 | $1469 | $2938
MHCJS | 1.08.04 | 62023000100004 | Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Tecle Eléctrico/Polipasto del Museo Histórico Cultural Juan Santamaría | 460000 | 2023-02-23 | ALONSO | 2023-02-23 | MODIFICAR / APROBAR | HT-049-2023 / HT-049-A-2023 /HT-049-B-2023 | SE SOLICITAN CORRECCIONES EL DIA 15-03-2023. SE VUELVEN A SOLICITAR CORRECCIONES EL 19-06-23. SE ENVIA A APROBACION. | 2023-06-21 |  |  | 2023-07-03 | DUNIA | 2023LD-000003-0014100001 | 2023-08-08 | NOTIFICADA | ADJUDICACION TOTAL |  | ELEVA | 432023000100005.. | 2023-08-31 | 441944.13
MHCJS | 1.08.05 | 62023000100010 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR PARA EL MUSEO HISTORICO CULTURAL JUAN SANTAMARIA | 1 | 2023-06-22 | ALEXIS | 2023-06-30 | MODIFICAR / APROBAR | HT-312-2023 HT-312-A-2023 | HT 312: errores varios; se remite a modificación el 22/8. El 23/10 reportan reingreso; se revisa y pasa a aprobación. | 2023-10-25 | 2023-10-26 | NA | 2023-10-30 | MARICELA | 2023LD-000009-0014100001 | 2023-11-08 | NOTIFICADA | INFRUCTUOSA OFERENTES NO CUMPLEN
MHCJS | 1.08.05 | 62023000100020 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR PARA EL MUSEO HISTORICO CULTURAL JUAN SANTAMARIA (la solicitud #10 resultó infructuoso) | 1 | 2023-11-22 | ALEXIS | 2023-11-22 | MODIFICAR | HT-425-2023 | HT 425: errores varios; se confecciona HT modificación el 24/11. Se recibe confirmación de firmeza de infructuosidad de la SC 100010 por correo el 30/11; se remite modificación el 04/12.
MHCJS | 1.08.07 | 62023000100006 | Servicio de Mantenimiento de los Sistemas de Climatización del Museo Histórico Cultural Juan Santamaría. | 4802023 | 2023-03-21 | ALEXIS | 2023-03-21 | MODIFICAR / APROBAR | HT-096-2023 HT-096-A-2023 HT-096-B-2023 | HT 096: se remite a modificación el 19/04. El 29/6 reportan reingreso; se prepara HT 096 y el 14/7 se replantea por jefatura; se remite a modificación el 27/07. El 9/8 reportan tercer ingreso; se revisa y se pasa a aprobación. | 2023-08-18 | 2023-08-18 | NA | 2023-08-21 | DIEGO | 2023LD-000005-0014100001 | 2023-09-13 | Pedido Generado |  |  | PROSELTEC DOS MIL DOS SOCIEDAD ANONIMA | 0432023000100006-00 | 2023-10-17 | 2 644 200,00
MHCJS | 1.08.07 | 62023000100015 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BUTACAS PARA EL AUDITORIO DEL MUSEO HISTÓRICO CULTURAL JUAN SANTAMARÍA. | ₡1,00 | 2023-06-30 | FLOR | 2023-07-17 | MODIFICAR/APROBAR | HT-369-369-A-369-B-369-C-23 | Modificar 13/09/2023, errores varios. Reingresa. Modificar 19/10/23, Reingresa. Modificar 30/10/2023,Reingresa 1/11/23. Se pide Nota aclaratoria. APROBAR 08/11/23, | 2023-11-08 | 2023-11-10 |  | 2023-11-13 | MARICELA |  |  | SE REALIZAN UNA SERIE DE OBSERVACIONES DE ERRORES ENCONTRADOS POR LO QUE OSCAR PROCEDE A DEVOLVERLA LA SOLICITUD A PC POR LOS MÚLTIPLES ERRORES ENCONTRADOS
MHCJS | 1.08.07 | 62023000100019 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO (reparación de butacas) PARA EL AUDITORIO DEL MHCJS. Esta solicitud sustituye la #15 que fue anulada) | 1 | 2023-11-17 | FLOR | 2023-11-20 | MODIFICAR | HT-423-23 | Modificar 22/11/23, errores varios.
MHCJS | 2.01.04 | 62023000100014 | COMPRA DE TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES EN EL MUSEO HISTORICO CULTURAL JUAN SANTAMARIA (TINTAS PARA IMPRESORAS) | ₡650.000,00 | 2023-06-30 | ALEXIS | 2023-07-17 | MODIFICAR | HT-394-2023 HT-394-A-2023 | HT 394: errores varios; se remite a modificación el 02/10. Se envía ultimo recordatorio el 11/10. El 13/11 reportan reingreso; se revisa y se remite a nueva modificación.
MHCJS | 2.99.01 | CONVENIO MARCO | Compra de Suministros de Útiles de Oficina por Convenio Marco para las instalaciones del Museo Histórico Cultural Juan Santamaría. | 257619.23 | 2023-07-11 | ALEXIS | 2023-08-04 | MODIFICAR / APROBAR | HT-396-2023 HT-396-A-2023 | HT 396: errores varios; se remite a modificación el 03/10. El 06/10 reportan reingreso; se revisa, se solicita y recibie corrección de IVA en titas y boligrafos, y se pasa a aprobación. | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 2023-10-16 | MARICELA | 2017LN-000005-0009100001 | NA | NOTIFICADA |  |  | DISTRIBUIDORA RAMIREZ Y CASTILLO SOCIEDAD ANONIMA | 822023000100006 | 2023-10-25 | 52693.145
MHCJS |  |  | Compra de Suministros de Útiles de Oficina por Convenio Marco para las instalaciones del Museo Histórico Cultural Juan Santamaría. |  | 2023-07-11 | ALEXIS | 2023-08-04 | MODIFICAR / APROBAR | HT-396-2023 HT-396-A-2023 | HT 396: errores varios; se remite a modificación el 03/10. El 06/10 reportan reingreso; se revisa, se solicita y recibie corrección de IVA en titas y boligrafos, y se pasa a aprobación. | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 2023-10-16 | MARICELA | 2017LN-000005-0009100001 | NA | NOTIFICADA |  |  | JIMENEZ Y TANZI SOCIEDAD ANONIMA | 822023000100005 | 2023-10-25 | 39291.908
MHCJS |  |  | Compra de Suministros de Útiles de Oficina por Convenio Marco para las instalaciones del Museo Histórico Cultural Juan Santamaría. |  | 2023-07-11 | ALEXIS | 2023-08-04 | MODIFICAR / APROBAR | HT-396-2023 HT-396-A-2023 | HT 396: errores varios; se remite a modificación el 03/10. El 06/10 reportan reingreso; se revisa, se solicita y recibie corrección de IVA en titas y boligrafos, y se pasa a aprobación. | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 2023-10-16 | MARICELA | 2017LN-000005-0009100001 | NA | NOTIFICADA |  |  | FESA FORMAS EFICIENTES SOCIEDAD ANONIMA | 822023000100007 | 2023-10-18 | 157095.267
MHCJS | 2.03.04 | 62023000100016 | Compra de reflectores, bombillas, tubos LED y materiales eléctricos bajo demanda para el Museo Histórico Cultural Juan Santamaría | ₡1.300.000,00 | 2023-06-30 | ALEXIS | 2023-07-17 | MODIFICAR | HT-389-2023 | HT 389: errores varios; se remite a modificación el 26/9. Se envía último recordatorio por correo el 11/10.
MHCJS | 2.99.04 | 62023000100013 | COMPRA DE BANDERAS DE COSTA RICA Y CENTRO AMÉRICA PARA EL MUSEO HISTÓRICO CULTURAL JUAN SANTAMARIA | ₡1.100.000,00 | 2023-06-29 | FLOR | 2023-07-14 | MODIFICAR/APROBAR | HT-356-356-A-2023 | Modificar 07/09/2023, errores varios. Reingresa. APROBAR 22/09/23 | 2023-09-22 | 2023-09-25 |  | 2023-09-26 | MARICELA | 2023LD-000006-0014100001 | 2023-10-05 | NOTIFICADA |  |  | Ruth Mary Vargas Calderón | 0432023000100009-00 | 2023-10-31 | 654835
MHCJS | 2.99.04 | 62023000100002 | Compra de materiales para desarrollo e inauguración de exposiciones temporales | 600000 | 2023-02-14 | ALONSO | 2023-02-14 | MODIFICAR / APROBAR | HT-029-2023/ HT-029-A-2023 | SE SOLICITAN CORRECCIONES EL DIA 01-03-2023. SE RECIBEN CORRECCIONES Y SE ENVIA A APROBAR | 2023-04-19 |  |  | 2023-04-24 | DUNIA | 2023LD-000001-0014000001 | 2023-05-09 09:00 | PEDIDO NOTIFICADO | ADJUDICACION TOTAL |  | G Y R GRUPO ASESOR | 432023000100002. | 2023-06-06
MHCJS | 2.99.05 | CONVENIO MARCO | Compra de SUMINISTROS DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA para las instalaciones del Museo Histórico Cultural Juan Santamarí | ₡145.603,06 | 2023-07-11 | ALONSO | 2023-08-01 | APROBAR | HT-284-2023 | SE ENVIA A APROBAR, | 2023-08-01 |  |  | 2023-08-07 | DUNIA | 2019LN-000005-0009100001 |  | NOTIFICADA | ADJUDICACIÓN TOTAL
MHCJS | 5.01.03 | 62023000100005 | Compra de micrófonos y proyector para el desarrollo de las actividades culturales y educativas del Museo Histórico Cultura | ￠ 1.690.953.00 | 2023-02-23 | FLOR | 2023-02-23 | MODIFICAR/APROBAR | HT-038-038-A-038-B-23 | MODIFICAR 07/03/2023, errores varios. Reingresa. Modificar 22/05/23, Reingresa. APROBAR 22/06/23 | 2023-06-22 | 2023-06-23 |  | 2023-07-03 | DUNIA | 2023LD-000004-0014100001 | 2023-08-21 | NOTIFICADA | ADJUDICACION TOTAL |  | SISTEMAS RODRIGUEZ SPECTRUM | 432023000100007. 0432023000100008 | 2023-10-19 |  | $768,4 $1,525.5
MHCJS | 5.02.99 | 62023000100017 | Servicio de reparación del piso del Escenario del Auditorio Juan Rafael Mora Porras del Museo Histórico Cultural Juan Santamaría | ₡19.000.000,00 | 2023-06-30 | ALEXIS | 2023-07-17 | MODIFICAR / APROBAR | HT-341-2023 HT-341-A-2023 HT-341-B-2023 HT-341-C-2023 | HT 341: errores varios; se remite modificación 01/09. Reportan reingreso 06/10; se remite nueva modificación 10/10. Se envía recordatorio 18/10. El 27/10 reportan tercer ingreso; se remite ultima modificación. El 13/11 reportan ultimo ingreso; se solicita NOTA ACLARATORIA; el 17/11 se recibe nota y se pasa a aprobación. | 2023-11-17 | 2023-11-20 | NA | 2023-11-20 | DIEGO | 2023LD-000011-0014100001 | 2023-11-29 | Pedido Generado |  |  | PROYECTOS EL MARTILLO TICO SOCIEDAD ANONIMA | 0432023000100012-00 | 2023-12-20 | 18 840 659,50
MHCJS
MHCJS