## PLan
|  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre |  |  |  | Enero |  |  |  | Febrero
ACTIVIDAD | Responsable | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
ETAPA 1
Revisión preliminar de posibles candidatos | GIRH | bar: Marzo 2 to Marzo 3
Definir lista final de candidatos | GIRH | bar: Abril 1 to Abril 4
Certificación de funcionarios que cumplen todos los requisitos | GIRH y GIRHA | bar: Marzo 2 to Marzo 3; Abril 1 to Abril 4
Consulta a jefaturas sobre aval de nombramiento en propiedad | GIRH | bar: Mayo 1 to Mayo 3
Comunicación a funcionarios sobre su participación en el proceso | GIRH y GIRHA | bar: Mayo 4
Etapa 2
Identificación de candidatos que requieren idoneidad Titulo I | GIRH | bar: Mayo 1 to Mayo 4
Pruebas Especificas de Conocimiento | GIRH | bar: Mayo 1 to Junio 2
Nombramiento en propiedad de Titulo I de quienes ya cuentan con idoneidad | GIRH | bar: Junio 1 to Junio 2
Solicitud de pruebas de Idoneidad Titulo I | GIRH | bar: Junio 1 to Junio 2
Aplicación de Pruebas de idoneidad de Titulo I (incluye puestos de articulo 15) | DGSC y GIRH | bar: Junio 3 to Septiembre 4
Comunicación de resultados de Pruebas de Idoneidad Titulo I | DGSC | bar: Junio 3 to Septiembre 4
Atención de recursos y apelaciones | DGSC | bar: Junio 3 to Octubre 2
Pruebas Especificas de Conocimiento | GIRH | bar: Junio 3 to Octubre 4
Nombramientos de funcionarios de titulo I | GIRH | bar: Octubre 3 to Octubre 4
Etapa 3
Pruebas de Idoneidad Titulo IV (Competencias DGSC y conocimiento GIRH) | GIRH y DGSC | bar: Junio 1 to Noviembre 4
Comunicación de resultados de Pruebas de Idoneidad Titulo IV | Por Definir | bar: Julio 1 to Diciembre 2
Atención de recursos y apelaciones | Por Definir | bar: Julio 1 to Diciembre 3; Enero 2 to Enero 3
Nombramientos de funcionarios de titulo IV | GIRH | bar: Enero 4 to Febrero 4